## 00_README
GuMaster2D — Godot coding backlog
07/10/2026 ¦ Godot4.7.2 / GDScript ¦ PC native first ¦ Giờ hữu ích, không phải giờ lịch
Mục | Giá trị / cách dùng
Phạm vi | 11 task còn lại của sprint 2 tuần tiếp theo; 84h base +20%reserve =100,8h. Không cộng thêm vào tổng199PD alpha một cách máy móc.
Công suất | 4 người ×20h/tuần ×2tuần ×75%focus =120h hữu ích; giờ/role xem02_CAPACITY.
Status | Tất cả task backlog mới chưa bắt đầu; prototype hiện có được trace riêng. Sửa Status/Evidence khi đội review.
FSD/WBS | Đối chiếu ../planning/GuMaster2D_FSD_WBS_Plan.xlsx. Test local không nghiệm thu yêu cầu online.
Source | GODOT_IMPLEMENTATION_PLAN.md; tools/generate_coding_backlog.py tạo lại XLSX/CSV. Lưu bản copy nếu đã sửa workbook thủ công.
Ngày | Chưa chốt kickoff thật. Dùng ngày1–10 trong coding plan; lịch36tuần trong workbook chính vẫn chỉ là forecast.
Rủi ro | Chưa re-estimate Godot/transport/DB; G04/G07 phối hợp bằng payload mẫu và stub ngày1, không chờ tuần tự toàn bộ.

## 01_BACKLOG
Sprint Godot — 4 owners / 2 weeks
07/10/2026 ¦ Godot4.7.2 / GDScript ¦ PC native first ¦ Giờ hữu ích, không phải giờ lịch
ID | Owner | Việc cụ thể | Base h | Reserve h | Total h | Dependency | Reviewer | Status | Definition of Done | Evidence / issue
G01 | GD/QA | Rà luật prototype, ghi 10 ca chơi, chốt tên vai trò và máy test | 6 | 1.2 | 7.2 | Bản hiện tại | CL | Chưa bắt đầu | Issue có bước tái hiện; danh sách AC được chấp nhận
G02 | GD/QA | Chuẩn bị 5 Cổ đầu và test matrix G1 | 8 | 1.6 | 9.6 | G01 | CL | Chưa bắt đầu | Data/cost/duration/range/food có đơn vị; 10 negative cases/primitive
G03 | CL | Tách Bag/Hotbar/Pause thành scene, thêm input actions/remap cơ bản | 8 | 1.6 | 9.6 | Bản hiện tại | SV | Chưa bắt đầu | UI chỉnh được trong editor; không rò click; test cũ vẫn đạt
G04 | CL | CommandGateway, typed snapshot và remote actor interpolation | 10 | 2 | 12 | G07 phối hợp | SV | Chưa bắt đầu | Client không sửa authority; hai avatar hiển thị đúng ID
G05 | CL | Spike Windows export + Web single-thread | 6 | 1.2 | 7.2 | G03 | SV | Chưa bắt đầu | Ghi version/templates/size/FPS; login chưa có được ghi rõ
G06 | SV | Headless server shell, session test và command validation | 8 | 1.6 | 9.6 | Bản hiện tại | CL | Chưa bắt đầu | Hai client LAN kết nối; server sở hữu movement/cooldown
G07 | SV | Protocol v1 + ENet spike; đánh giá WebSocket adapter | 8 | 1.6 | 9.6 | G06 | CL | Chưa bắt đầu | Sequence, denial, snapshot; duplicate/out-of-order không làm warp
G08 | SV | PostgreSQL/service adapter spike cho feed receipt | 8 | 1.6 | 9.6 | G06 | CL | Chưa bắt đầu | Cùng UUID 20 retry và hai kết nối chỉ consume 1; rollback khi lỗi
G09 | AR | Style guide, chỉnh avatar/sói và silhouette trong scene hiện có | 8 | 1.6 | 9.6 | Bản hiện tại | GD/QA | Chưa bắt đầu | Nhân vật/mục tiêu đọc rõ ở 1366×768; asset manifest
G10 | AR | Bộ 5 icon và tín hiệu ready/cooldown/đói/không đủ mana | 8 | 1.6 | 9.6 | G02, G03 phối hợp | GD/QA | Chưa bắt đầu | Skill trạng thái đọc được khi mute và không chỉ dựa màu
G11 | AR | Chỉnh collision/đường đi, mép map và vùng trại | 6 | 1.2 | 7.2 | G01 | GD/QA | Chưa bắt đầu | 10 đường qua props không kẹt; ranh safe zone khớp mô phỏng

## 02_CAPACITY
Công suất sprint — sửa giờ và focus khi đội chốt
07/10/2026 ¦ Godot4.7.2 / GDScript ¦ PC native first ¦ Giờ hữu ích, không phải giờ lịch
Role | h/tuần | Focus | Capacity h | Base task h | Incl reserve h | Remaining h
GD/QA | 20 | 75% | 30 | 14 | 16.8 | 13.2
CL | 20 | 75% | 30 | 24 | 28.8 | 1.2
SV | 20 | 75% | 30 | 24 | 28.8 | 1.2
AR | 20 | 75% | 30 | 22 | 26.4 | 3.6
TOTAL |  |  | 120 | 84 | 100.8 | 19.2
Lưu ý | Thay capacity không tự đổi estimate/dependency; nếu role quá tải phải rebaseline.

## 03_FSD_TRACE
Prototype evidence — tất cả chỉ một phần/local
07/10/2026 ¦ Godot4.7.2 / GDScript ¦ PC native first ¦ Giờ hữu ích, không phải giờ lịch
FSD | WBS | Đã có | Còn thiếu
CL-003, CL-004 | T01-CL, T02-CL, T03-CL | WorldGrid, WorldView; tìm đường, sweep, input, screenshot | Server xác nhận, camera clamp, kiểm máy/resolution chính thức
CL-005, CL-006 | T03-CL, T04-CL, T06-CL | Chọn sói, target HP, minimap | NPC/autowalk/portal/party/AOI/handoff
CL-007–CL-010 | T04-AR, T05-CL, T05-AR | 4 Cổ, QWER/click, mana, cooldown, FX | Cổ thứ 5, remap, AoE/cast bar/stun/heal, server events
CL-011, CL-012 | T06-CL, T06-SV | AI, kill once local, loot, penalty một lần, respawn | Hai client/owner, durable reward receipt, inbox chuẩn 100 entry
CL-013 | T07-CL | 30 ô, stack 99, Gu unique, overflow local | Filter/sort và toàn bộ UI inventory alpha
CL-016, CL-017 | T08-CL | HP/tầm/seal/channel/RNG/cancel, feed/version/retry | Exclusive claim nhiều client, transaction, offline/session policy
CL-020, CL-021, CL-029 | T10-CL, T03-GD | XP curve, khảo nghiệm, hướng dẫn | Rank II, 10 quest, onboarding thử với người mới
SV-005, SV-006, SV-010 | T05-SV, T06-SV, T08-SV | Logic local làm reference cho server | Server độc lập, auth, concurrency và persistence