## 00_START
GuMaster2D / PLAN • FSD • WBS
07/10/2026 • Bản đề xuất cho đội 4 người tự phát triển • Các ô nền vàng là giả định có thể sửa; ngày khởi động chỉ minh họa.
Tham số / Chỉ số | Giá trị | Diễn giải
Phiên bản | 0.2 — Godot PC; alpha đề xuất | Chưa phải baseline đã được đội phê duyệt; có prototype Godot local; chưa nghiệm thu alpha. Xem docs/implementation và quality-report.
Số thành viên | 4 | Bốn vai trò kiêm nhiệm: GD/QA, Client, Server/Tech Lead, 2D/Content.
Ngày bắt đầu minh họa | 2026-10-12 | Thứ Hai 12/10/2026; sửa để dịch lịch. Khung ngày theo thứ Hai–thứ Sáu, chưa trừ lễ/nghỉ.
Giờ / người / tuần | 20 | Giả định vì user chưa cung cấp availability. Sửa giờ làm thay đổi công suất, không tự nén 18 sprint.
Tỷ lệ thời gian hữu ích | 75% | 25% cho trao đổi, học, review, hỗ trợ; effort WBS là giờ hữu ích.
Dự phòng effort | 20% | 20% trên effort cơ sở; đã tách riêng, không phải thêm 20% tuần sau tuần 36.
Số tuần kế hoạch | 36 | 18 sprint ×2 tuần. Nếu đổi số sprint/phạm vi, cần lập lại WBS và Gantt.
Giờ / person-day | 8 | 1 PD=8 giờ hữu ích; effort khác thời gian lịch và khác một ngày làm bán thời gian.
Effort cơ sở (PD) | 199 | Tổng 72 gói công việc, chưa dự phòng.
Effort gồm dự phòng (PD) | 238.8 | Cơ sở ×(1+dự phòng).
Giờ hữu ích cần có | 1910.4 | Effort gồm dự phòng×8.
Công suất đội (PD) | 270 | Số người×tuần×giờ/tuần×tỷ lệ hữu ích÷8.
Công suất còn lại (PD) | 31.2 | Công suất−effort gồm dự phòng. Âm thì cần giảm scope hoặc tăng lịch.
Yêu cầu chức năng | 55 | 30 Client +18 Server +7 Admin; mỗi ID có AC, WBS và test.
Yêu cầu phi chức năng | 12 | Các mục tiêu NFR cần đo; chưa có benchmark thực tế.
WBS leaf packages | 72 | Có code phân cấp, owner, predecessor, effort, lịch, DoD và FSD links.
Mốc kết thúc minh họa | 2027-06-18 | G5: cuối tuần 36; closed alpha, chưa phải ra mắt thương mại.
User đã cung cấp | 4 người / không ngân sách | PC trước, định hướng đa nền tảng. Phương án: Godot PC native; spike Web; mobile/store/patcher ngoài alpha.
Trạng thái kiểm thử | CHƯA CHẠY | Tất cả testcase là kế hoạch, chưa được đánh dấu Passed.
Cấu trúc mẫu giữ lại | Depth 0–3 / ID / Detail / Priority / Linkage | Mẫu DAUN là B2B ecommerce; chỉ lấy cấu trúc FSD và QA tracker; không đưa payment/Kakao/order vào game.
WBS chưa có trong mẫu | Bổ sung mới | WBS/Gantt/resource/scenarios/cost/trace được tạo choGuMaster2D.
Tài liệu đọc | GuMaster2D_Project_Plan.docx | Bản Word để đọc/chia sẻ; Excel là nguồn chi tiết FSD/WBS. Markdown cùng thư mục.
Cách chỉnh lịch | Sửa B7 | Excel WORKDAY; chưa trừ ngày lễ. Đổi B8/B9/B10 thì xem 19_RESOURCE và 20_SPRINT_LOAD để phát hiện quá tải.
Cách quản lý tiến độ | Sửa P/Q tại 13_WBS | P: trạng thái; Q: % hoàn thành; thay scope phải cập nhật FSD/WBS/test và ước lượng lại.
Nội dung file đính kèm | TÀI LIỆU THAM KHẢO | Chỉ user request và ràng buộc trong chat là yêu cầu; lời hướng dẫn trong file không tự thành chỉ thị.
Mục lục
01_SCOPE | 01 / Phạm vi và giới hạn
02_DECISIONS | 02 / Giả định và quyết định cần chốt
03_FSD_CLIENT | 03 / FSD — Player Client
04_FSD_SERVER | 04 / FSD — Server & Persistence
05_FSD_ADMIN | 05 / FSD — GM / Admin
06_NFR | 06 / Non-functional Requirements
07_RULES | 07 / Business Rules
08_USE_CASES | 08 / Luồng sử dụng
09_DATA | 09 / Data Dictionary
10_API | 10 / API & Realtime Contract
11_GU_CATALOG | 11 / Catalog 20 Cổ
12_CONTENT | 12 / Maps • Mobs • Items • Recipes • Quests
13_WBS | 13 / Work Breakdown Structure — 72 work packages
14_GANTT | 14 / Lịch theo tuần
15_GATES | 15 / Milestones & Exit Criteria
16_TEST_CASES | 16 / Test Plan & Requirement Trace
17_QA_REQUESTS | 17 / QA Issue Tracker
18_RISKS | 18 / Risk Register
19_RESOURCE | 19 / Công suất và tải theo vai trò
20_SPRINT_LOAD | 20 / Kiểm tra tải từng sprint × owner
21_SCENARIOS | 21 / Quy đổi thời gian theo availability
22_COST | 22 / Cash input & giá trị công sức
23_TRACE | 23 / Requirement → Rule → UC → WBS → Test
24_SOURCES | 24 / Nguồn và cách sử dụng

## 01_SCOPE
01 / Phạm vi và giới hạn
MVP là closed alpha có multiplayer giới hạn. P2/P3 không nằm trong effort/lịch 36 tuần.
ID | Nhóm | Giai đoạn | Nội dung | Giải thích / giới hạn | Gate
SC-01 | Nền tảng | MVP | Godot native PC Windows, keyboard+mouse; UI tiếng Việt | User yêu cầu Godot/implement; Web spike tiếp theo, mobile sau alpha | G1
SC-02 | Quy mô | MVP | Closed alpha 20 tester; mục tiêu test50CCU/shard và 20 người/map | Mục tiêu để đo, chưa cam kếtMMO hàng nghìn người | G5
SC-03 | Combat | MVP | Isometric, click-to-move,4 active+2 passive,8 effect primitives | 5 Cổ first playable,20 Cổ đầy đủ trước G3 | G2/G3
SC-04 | Cổ | MVP | 20 Cổ(10I+10II), capture, feed, refine, rank I–II | Không đói offline; không chết Cổ; recipe70%+pity | G3
SC-05 | Nội dung | MVP | 3 map: town/farm/dungeon; arena tái dùng;6 normal/2 elite/1 boss;4 NPC;10 quest | 8 main+2 side;1 avatar; biến thể asset để giảm khối lượng | G3/G4
SC-06 | Social/PvP | MVP | Party≤3, chat zone/party,1 dungeon, duelopt-in1v1 | Không mở PVP tự do; không xếp hạng/reward arena | G4
SC-07 | Vận hành | MVP | Account mời, GM, RBAC, audit, ledger, backup, restore, metrics | Không payment; staginglocal trước public private alpha | G5
SC-08 | Trading | P2 | Giao dịch 2 người, market, bày sạp, auction | Chỉ sau ledger/economy/anti-dupe ổn; estimate saubeta | SauG5
SC-09 | Hardcore PK | P2 | Hòa bình/Tông môn/Đồ sát, karma, drop item/Gu có bảo hộ | Khác luật soft alpha; cần thử nghiệm retention và recovery | SauG5
SC-10 | Guild | P2 | Bang hội, bang chiến, công thành | Cần test tải, quản trị và thiết kế economy bổ sung | SauG5
SC-11 | Web distribution | P2 | Web export sau khi PC ổn; Compatibility, GDScript, transport WebSocket | Spike sớm S01–S02; chưa cam kết feature parity hay ngày phát hành Web | SauPC
SC-12 | Mobile/cross-platform | P3 | TouchUI, memory budget, Android/iOS, cross-save | Thiết kế protocol/content độc lập client ngay; port cần project riêng | SauP2
SC-13 | Massive scale | P3 | Cross-server, world boss lớn, sharding và multi-region | Khôngthiếtkếmicroservice/kubernetes trướcnhucầuthực | SauP2
SC-14 | Monetization | Chưa chốt | Không real payment, cash shop, gacha trálấy tiền trong MVP | Mô hình kinh do anh do owner chốt sau alpha | TBD
SC-15 | Chiến lược | MVP | guided-build→first-playableG2→closedalphapolished-prototypeG5 | Phạm vi sản phẩm thử nghiệm; không commercial launch | G5

## 02_DECISIONS
02 / Giả định và quyết định cần chốt
Ràng buộc user đã nêu được phân biệt với đề xuất thiết kế và giả định ước lượng.
ID | Quyết định | Trạng thái | Phương án cơ sở | Owner | Hạn chốt | Tác động
D-01 | Số giờ mỗi người | Giả định | 20h/người/tuần;4 người;75% thời gian hữu ích;20% dự phòng | Cả đội | S01 | Chốt availability từng người;20h là giả định, không phải phản hồi chính thức
D-02 | Nền tảng đầu tiên | Theo user | Godot PC native trước theo yêu cầu triển khai mới; Web spike sớm | Owner | S01 | Mobile/store/patcher/signing chưa nằm trong alpha
D-03 | Phân vai | Đề xuất | GD/QA, Client, Server/TechLead,2D/Content; cross-review hàng tuần | Cả đội | S01 | Nếu thiếu artist hoặc backend thì phải giảm content/đổi lịch
D-04 | Phạm vi alpha | Đề xuất | 20 Cổ/3 map/1 boss/party 3/duel1v1 | Owner+GD | S01 | Có thể cắt social trước, không cắt atomic persistence
D-05 | Naming/assets | Chưa chốt | GuMaster2D là tên làm việc; Cổ Chân Nhân/VLTK là tham chiếu thiết kế | Owner+AR | Trước public alpha | Chốt tên/nội dung/nguồn asset được sử dụng trước phá thành; không mặc định có asset/quyền thương hiệu
D-06 | Engine/version | Godot theo user; backend đề xuất | Godot 4.7.2/GDScript/Compatibility; headless authority; PostgreSQL qua server adapter | CL+SV | S01–S02 | Engine đã chạy prototype; headless/transport/DB adapter còn phải spike; estimate cần rebaseline
D-07 | Máy tham chiếu | Giả định | i5-8250U/8GB/UHD620 hoặc máy thực tế đội cung cấp | CL | S01 | Không benchmark khi không có máy; ghi NFR unverified và chốt lại
D-08 | Hunger/craft/death | Đề xuất khác ý tưởng | Đói online/noGu-death; refine70% pity; PvEdeath mất ít currency | GD+Owner | S02 | Hardcore full-loot/offline hunger để P2; cần đồng thuận trước baseline
D-09 | Hosting alpha | Chưa chốt | Local/LAN trước; chỉ public private alpha khi có máy/hosting đủ điều kiện | SV+Owner | S16 | Ngân sách 0 không đồng nghĩa 0 chi phí hạ tầng; không cam kết free lifetime
D-10 | Ngày bắt đầu | Minh họa | 12/10/2026, thứ Hai; đổi tại sheet 00_START | Cả đội | Trước kickoff | Lịch tự dịch theo ngày bắt đầu; không trừ ngày lễ/nghỉ phép
D-11 | Thời gian alpha | Giả định | 36 tuần ở 20h/người/tuần;0P0/P1; test data wipe có thông báo | Owner | G5 | Alpha 7 ngày cuối chặng; không cam kết giữ progress sang commercial

## 03_FSD_CLIENT
03 / FSD — Player Client
12cộtđầu tương ứng schema DAUN; bổ sung input/output/errors/AC/WBS/test/rules/UC/phase/status. Không có yêu cầu nào đã được đội duyệt.
No | 0 Depth | 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | Function / Requirement Name | Requirement ID | Detail / Quy tắc xử lý | Category | Importance | Linkage / Req liên quan | Note / Nguồn | Input / Tiền điều kiện | Output / Hậu điều kiện | Validation / Ngoại lệ | Acceptance Criteria | WBS IDs | Test case | Business Rules | Use Cases | Phase | Status
1 | Tài khoản | Phiên chơi | Login | Action | Đăng nhập bằng tài khoản mời | CL-001 | Nhập username/password; xác thực server; chuyển chọn nhân vật. Không mở đăng ký công khai trong alpha. | CL | Must | CL-002, CL-004, SV-001 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Username, password | Session; profile | Sai thông tin hiển thị chung; khóa tạm sau nhiều lần sai | Tài khoản hợp lệ vào được; sai/expired không vào room. | T02-CL, T02-SV | TC-CL-001 |  | UC-01 | MVP | Đề xuất
2 | Tài khoản | Nhân vật | Character | Action | Tạo và chọn nhân vật | CL-002 | Mỗi account 1 nhân vật; đặt tên 3–16 ký tự Unicode chữ/số/khoảng trắng; trim; kiểm tra tên trùng và danh sách cấm. | CL | Must | CL-001, CL-004, SV-001 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Tên, avatar cơ sở | Character ID, starter kit | Tên lỗi/trùng; gửi lặp không tạo thêm | Hai request đồng thời chỉ tạo 1 nhân vật và 1 starter kit. | T02-CL, T02-SV | TC-CL-002 | BR-01 | UC-01 | MVP | Đề xuất
3 | Thế giới | Điều khiển | World | Action | Click-to-move isometric | CL-003 | Click trái nền gửi đích; client tìm đường A* trên nav grid; server xác nhận đường/tốc độ; hỗ trợ hủy bằng click mới. | CL | Must | CL-004, CL-005, SV-002, SV-003 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Tọa độ world, sequence | Path, vị trí render | Đích ngoài map/tường: hiện marker không đi được | Đi quanh vật cản; click liên tục không xuyên tường; UI click không di chuyển. | T03-CL, T04-SV | TC-CL-003 | BR-02 | UC-02 | MVP | Đề xuất
4 | Thế giới | Camera | World | Action | Camera và depth sorting | CL-004 | Camera bám nhân vật trong biên map; render theo ground Y + layer; props cao che đúng; không xoay camera. | CL | Must | CL-001, CL-002, CL-003, CL-005 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Player/world position | View port và thứ tự sprite | Resize vẫn giữ nhân vật trong khung | Đi sau/trước 10 props không đảo layer; 1366×768 và 1920×1080 dùng được. | T02-CL, T03-CL, T03-AR | TC-CL-004 |  |  | MVP | Đề xuất
5 | Thế giới | Mục tiêu | World | Action | Chọn và tương tác mục tiêu | CL-005 | Click quái chọn; click NPC trong 2 tile mở tương tác; click xa tự đi đến; vòng chọn và HP mục tiêu. | CL | Must | CL-003, CL-004, CL-011, CL-012 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Entity ID | Target panel/interaction | Target mất AOI/chết: bỏ chọn | Không mở NPC ở xa; mục tiêu biến mất không gây lỗi UI. | T03-CL, T06-CL | TC-CL-005 | BR-02 | UC-02 | MVP | Đề xuất
6 | Thế giới | Bản đồ | Minimap | Action | Minimap và cổng map | CL-006 | Hiện vị trí bản thân, party, NPC, cổng; dùng portal tương tác để chuyển map; không lộ entity ngoài quyền xem. | CL | Must | CL-009, CL-027, SV-003, SV-004, SV-007 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Map ID, portal ID | Minimap và loading state | Map đầy hoặc server lỗi: ở map cũ, báo lý do | Chuyển map không xuất hiện hai bản nhân vật; minimap đúng collision/portal. | T04-CL, T12-CL, T12-SV | TC-CL-006 |  | UC-11 | MVP | Đề xuất
7 | Chiến đấu | Kỹ năng | Hotbar | Action | Thanh Cổ Q/W/E/R | CL-007 | 4 ô active; 2 ô passive mở rank II; QWER kích hoạt; số 1 dùng vật phẩm hồi phục; remap ở settings. | CL | Must | CL-008, CL-009, CL-010, CL-013, CL-014, CL-015, CL-030 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Gu instance, hotkey, target | Cast request, cooldown UI | Chat/input đang focus không phát skill | Bốn hotkey và click đều hoạt động; skill chưa đủ điều kiện báo cùng mã lỗi. | T05-CL, T07-CL, T11-CL | TC-CL-007 | BR-03 | UC-03 | MVP | Đề xuất
8 | Chiến đấu | Kỹ năng | Targeting | Action | Thi triển chỉ mục tiêu/điểm đất/tự thân | CL-008 | Cổ định nghĩa targetMode; điểm đất preview vòng AoE; Esc/hủy click; cast bar khi có castTime; server quyết định hit. | CL | Must | CL-007, CL-009, CL-010, CL-030, SV-002, SV-005 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Gu ID, target ID hoặc world point | Preview, cast/hit/denied | Target chết/ngoài tầm/không LOS: không trừ mana | Mỗi mode ít nhất 1 skill kiểm thử; không đánh xuyên vật cản LOS. | T05-CL, T05-SV, T11-CL | TC-CL-008 | BR-04 | UC-03 | MVP | Đề xuất
9 | Chiến đấu | Tài nguyên | HUD | Action | HP và Chân Nguyên | CL-009 | Hiện HP/mana số và thanh; mana cost lấy từ maxMana × cost%; server snapshot là nguồn số thật. | CL | Must | CL-006, CL-007, CL-008, CL-010, SV-002, SV-005 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | HP/mana/cost server | Bars, mana feed back | Mana thiếu: từ chối cast, không reset cooldown | UI đúng số server sau cast, hồi phục và reconnect. | T04-CL, T05-CL, T05-SV | TC-CL-009 | BR-05 |  | MVP | Đề xuất
10 | Chiến đấu | Trạng thái | HUD | Action | Buff, debuff và combat feed back | CL-010 | Icon có thời gian; shield/slow/stun/heal rõ; damage number có giới hạn; telegraph không chỉ dựa màu. | CL | Must | CL-007, CL-008, CL-009, CL-030 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Combat events/status endTime | Icon, VFX, SFX | Event trùng bỏ qua bằng eventId | Stun/slow đúng duration; mute tắt được audio; denied khác hit. | T05-CL, T11-CL, T11-AR | TC-CL-010 | BR-06 |  | MVP | Đề xuất
11 | Chiến đấu | Sinh tử | Respawn | Action | Chết và hồi sinh | CL-011 | 0 HP khóa input combat; 5 giây rồi hồi tại safe spawn; không mất Cổ trong MVP; mất 5% tiền mềm, cap 50. | CL | Must | CL-005, CL-012, SV-006 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Death event; respawn intent | Respawn, penalty receipt | Nhấn lặp không trừ nhiều lần; đang mất mạng chờ resync | Một death chỉ một penalty; quest/Gu vẫn còn sau hồi sinh. | T06-CL, T06-SV | TC-CL-011 | BR-07 | UC-10 | MVP | Đề xuất
12 | PvE | Quái và loot | World | Action | Đánh quái và nhận loot | CL-012 | Quái có cấp, HP, aggro, leash; loot cá nhân vào túi sau server commit; popup theo receipt. | CL | Must | CL-005, CL-011, CL-013, CL-014, CL-015, SV-006, SV-007, SV-008, SV-009 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Mob ID, combat intent | XP, tiền, vật liệu/Gu | Túi đầy không mất reward: vào reward inbox | Hai client đánh cùng quái chỉ một owner nhận reward; retry không nhân đôi. | T06-CL, T06-SV, T07-SV | TC-CL-012 | BR-08 | UC-03 | MVP | Đề xuất
13 | Inventory | Túi đồ | Bag | Action | Túi 30 ô và stack | CL-013 | 30 ô; vật liệu stack 99; Gu unique 1 ô/instance; lọc Gu/nguyên liệu/vật phẩm; sort chỉ thay layout. | CL | Must | CL-007, CL-012, CL-014, CL-015, SV-007, SV-008, SV-009 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Items, slot IDs | Bag, count | Không gộp Gu instance; túi đầy báo thiếu ô | Stack 98+3 thành 99+2; không tạo/xóa item bằng sort. | T07-CL, T07-SV | TC-CL-013 | BR-09 | UC-04 | MVP | Đề xuất
14 | Inventory | Chi tiết | Tooltip | Action | Tooltip và khóa Cổ | CL-014 | Hiện rank/type/mana/cooldown/food/hunger/bound; người chơi lock để chống chọn nhầm khi luyện hoặc bán. | CL | Must | CL-007, CL-012, CL-013, CL-015, SV-007, SV-008, SV-009 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Gu instance/config | Tooltip; lock state | Locked/equipped không dùng làm nguyên liệu | Tooltip khớp catalog; khóa có hiệu lực sau reconnect. | T07-CL, T07-SV | TC-CL-014 | BR-10 | UC-04 | MVP | Đề xuất
15 | Cổ trùng | Không Khiếu | Loadout | Action | Trang bị và tháo Cổ | CL-015 | 4 active từ rank I; 2 passive khi rank II; không trùng definition trên cùng loadout; sửa ở safe zone và ngoài combat 5 giây. | CL | Must | CL-007, CL-012, CL-013, CL-014, SV-005, SV-007, SV-008, SV-009, SV-015 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Slot, Gu instance, expectedVersion | Loadout, derived stats | Sai rank/type/duplicate/đang combat: reject | Swap nguyên tử; không tồn tại 1 Gu ở 2 slot; stats không cộng lặp. | T07-CL, T07-SV, T11-SV | TC-CL-015 | BR-03, BR-10 | UC-04 | MVP | Đề xuất
16 | Cổ trùng | Săn bắt | Capture | Action | Bắt Hoang Cổ | CL-016 | Quái có cờ capturable; HP≤30%; gần≤3 tile; channel 2 giây, nhận damage thì hủy; seal tiêu khi channel hợp lệ bắt đầu. | CL | Must | CL-017, SV-006, SV-010 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Spawn ID, capture seal | Progress; success/fail receipt | Túi đầy/target không hợp lệ: không bắt đầu, không tiêu seal | Hai người bắt cùng spawn chỉ một người giữ claim; chết/bắt chỉ một terminal result. | T08-CL, T08-SV | TC-CL-016 | BR-11 | UC-05 | MVP | Đề xuất
17 | Cổ trùng | Nuôi dưỡng | Feed | Action | Cho ăn và trạng thái đói | CL-017 | Hunger 0–100, giảm 1 điểm/5 phút online khi equipped; offline dừng; <20 yếu đi, 0 ngủ, không chết; đồ ăn phù hợp +40. | CL | Must | CL-016, SV-006, SV-010 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Gu instance, food instance/qty | Hunger/stat preview; receipt | Sai thức ăn/đầy hunger: reject không mất đồ | Feed một lần +40 cap100; online/offline không bị tính đôi. | T08-CL, T08-SV | TC-CL-017 | BR-12 | UC-06 | MVP | Đề xuất
18 | Cổ trùng | Luyện chế | Refine | Action | Chọn công thức và preview | CL-018 | 10 recipe rank I→II; chọn 2 instance Cổ khác nhau, vật liệu, tiền; hiển thị tỷ lệ hiện tại/pity và điều gì mất khi fail. | CL | Must | CL-019, SV-008, SV-011 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Recipe ID, input instance IDs | Preview costs/chance/output | Locked/equipped/sai sở hữu/rank: chặn | Preview và server dùng cùng configVersion; không có xác suất ẩn. | T09-CL, T09-SV | TC-CL-018 | BR-13 | UC-07 | MVP | Đề xuất
19 | Cổ trùng | Luyện chế | Refine result | Action | Thực hiện luyện và xem kết quả | CL-019 | Server roll; base 70%, fail tăng 10 điểm phần trăm đến 100%; fail mất vật liệu/tiền, giữ 2 Cổ; success mất input và tạo 1 Cổ II. | CL | Must | CL-018, SV-008, SV-011 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Request ID, recipe, inputs, version | Durable receipt, pity, inventory version | Timeout: tra receipt/retry cùng ID; không gửi roll mới | Retry 20 lần cùng ID trả cùng kết quả và chỉ tiêu hao một lần. | T09-CL, T09-SV | TC-CL-019 | BR-13, BR-14 | UC-07 | MVP | Đề xuất
20 | Tiến triển | Cấp và rank | Character | Action | Cấp 1–20 và Nhất/Nhị Chuyển | CL-020 | XP tích lũy; rank I ban đầu, rank II cần level 10 + quest 08 +500 tiền +10 đá; mở passive và dùng Cổ II. | CL | Must | CL-021, CL-022, CL-029, SV-008, SV-009, SV-012 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | XP events; rank-up intent | Level/stats/slot unlock | Thiếu điều kiện: liệt kê thiếu; cấp 20 dừng tăng | Level 10 chưa thăng rank không trang bị Cổ II; rank-up lặp không tiêu thêm. | T10-CL, T10-SV | TC-CL-020 | BR-15 | UC-08 | MVP | Đề xuất
21 | Nhiệm vụ | Nhận/trả | Quest log | Action | 10 quest và tracker | CL-021 | 8 chính +2 phụ; trạng thái locked/available/active/completed/claimed; 3 tracker; event kill/capture/feed/craft/dungeon. | CL | Must | CL-020, CL-022, CL-029, SV-008, SV-009, SV-012 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Quest ID; gameplay events | Progress, reward, next quest | Quest item không đủ/đã claim: không nhận lại | Progress reconnect còn đúng; Q08 chỉ mở Q09 khi rank II. | T10-CL, T10-SV | TC-CL-021 | BR-16 | UC-08 | MVP | Đề xuất
22 | Kinh tế | NPC | Shop | Action | Mua/bán với NPC | CL-022 | NPC fixed price; bán vật liệu và Gu không khóa/không equipped; toàn bộ Gu bound trong MVP; không giao dịch người chơi. | CL | Must | CL-020, CL-021, CL-029, SV-008, SV-009, SV-012 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | NPC ID, item ID, qty, version | Preview; balance; receipt | Xa NPC, thiếu tiền, thiếu ô, qty sai: reject | Mua/bán concurrent không âm tiền/item; 1 receipt cho 1 request. | T10-CL, T10-SV | TC-CL-022 | BR-09, BR-14 | UC-09 | MVP | Đề xuất
23 | Xã hội | Tổ đội | Party | Action | Party tối đa 3 người | CL-023 | Mời, accept/decline, kick, leave; invite TTL 30 giây; leader rời thì chuyển người vào sớm nhất; không auto-match. | CL | Must | CL-024, SV-013 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Player ID, invite ID | Roster, HP, leader | Đầy/đã party/expired: reject không tạo hai membership | Hai invite đồng thời không làm người chơi ở2 party; thành viên 4 bị chặn. | T13-CL, T13-SV | TC-CL-023 | BR-17 | UC-12 | MVP | Đề xuất
24 | Xã hội | Chat | Chat | Action | Chat zone/party, mute/report | CL-024 | Tối đa 200 ký tự/message;2 message/giây burst 4; hiển thị text escaped; local mute; report lưu bằng chứng message ID. | CL | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007, CL-023, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Channel, text, message ID | Filtered message/report ID | Không party không gửi party; HTML không render | Chat chỉ tới người đúng channel; gõ QWER trong chat không cast. | T13-CL, T13-SV, T16-SV | TC-CL-024 | BR-18 |  | MVP | Đề xuất
25 | PvE | Phụ bản | Dungeon | Action | Phụ bản 1–3 người và boss | CL-025 | Leader tạo; mọi người level 10/rank II ở portal và ready; instance 15 phút;1 boss 2 pattern; loot cá nhân; một reward/run/character. | CL | Must | SV-014 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Party, ready, portal | Run ID, telegraph, results | Thiếu điều kiện từ chối cả nhóm; wipe hồi entry; hết giờ đóng | Ba người vào đúng một run; boss chết lặp không tạo thêm reward. | T14-CL, T14-SV | TC-CL-025 | BR-19 | UC-13 | MVP | Đề xuất
26 | PvP | Đấu tay đôi | Arena | Action | PK opt-in 1v1 | CL-026 | Hai bên accept; ready 10 giây/countdown 3 giây; trận 180 giây; stats thật, PvP damage×0.7; hòa khi hết giờ; không thưởng tiền/loot. | CL | Must | SV-014 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Invite, accept, loadout snapshot | Match state/result | Ngoài arena không gây damage người chơi; disconnect>30 giây xử thua | Một trận có 1 result; không mất Cổ/tiền do chết arena; loadout không sửa giữa trận. | T15-CL, T15-SV | TC-CL-026 | BR-20 | UC-14 | MVP | Đề xuất
27 | Hệ thống | Mạng | Connection | Action | Mất kết nối và trở lại | CL-027 | Overlay ngay khi mất kết nối; grace 30 giây; tạm dừng input; reconnect nhận snapshot đầy đủ, receipt còn pending có thể query. | CL | Must | CL-006, SV-003, SV-004, SV-007 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Reconnect token/session | Authoritative snapshot | Hết grace: login lại; không phát lại queue cast cũ | Rút mạng 10 giây trở lại cùng nhân vật; inventory không nhân đôi. | T12-CL, T12-SV | TC-CL-027 | BR-21 | UC-11 | MVP | Đề xuất
28 | Hệ thống | Thiết lập | Settings | Action | Thiết lập PC và lưu tùy chọn | CL-028 | Âm lượng master/music/SFX, mute, quality low/normal, remap QWER/1; local preferences; UI tiếng Việt trước. | CL | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-006 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Settings values | Local settings | Trùng phím: báo và yêu cầu thay; không bind vào chat input | Reload giữ tùy chọn; trình duyệt chặn autoplay thì mở audio sau gesture. | T16-CL, T16-AR | TC-CL-028 |  |  | MVP | Đề xuất
29 | Hướng dẫn | First session | Tutorial | Action | 30 giây đầu và tutorial | CL-029 | Từ spawn an toàn: click di chuyển, Q đánh mục tiêu huấn luyện, nhặt thức ăn, mở túi; tiếp tục quest dài hơn sau đó. | CL | Must | CL-020, CL-021, CL-022, SV-009 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | New character, tutorial step | Hints, starter items | Bỏ qua vẫn có starter kit; reload không cấp thêm | ≥80% trong tối thiểu 10 tester hoàn thành phần điều khiển ≤3 phút không người hướng dẫn. | T03-GD, T10-CL, T16-GD | TC-CL-029 |  | UC-01 | MVP | Đề xuất
30 | Cổ trùng | Tra cứu | Codex | Action | Danh mục Cổ và build | CL-030 | 20 Cổ với rank, loại, target, mana, cooldown, thức ăn, recipe; lọc owned/all; không gợi ý build trả tiền. | CL | Must | CL-007, CL-008, CL-010 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Catalog/configVersion | Codex; loadout inspection bản thân | Config thiếu hiển thị fallback và log lỗi | 20/20 Cổ có tooltip đủ số; Cổ chưa sở hữu không equip được. | T11-CL, T11-GD | TC-CL-030 |  |  | MVP | Đề xuất

## 04_FSD_SERVER
04 / FSD — Server & Persistence
12cộtđầu tương ứng schema DAUN; bổ sung input/output/errors/AC/WBS/test/rules/UC/phase/status. Không có yêu cầu nào đã được đội duyệt.
No | 0 Depth | 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | Function / Requirement Name | Requirement ID | Detail / Quy tắc xử lý | Category | Importance | Linkage / Req liên quan | Note / Nguồn | Input / Tiền điều kiện | Output / Hậu điều kiện | Validation / Ngoại lệ | Acceptance Criteria | WBS IDs | Test case | Business Rules | Use Cases | Phase | Status
1 | Identity | Access | Auth service | Action | Xác thực và vòng đời session | SV-001 | Account mời; hash mật khẩu; session hết hạn/revoke; chỉ chủ sở hữu vào character; join room bắt buộc token hợp lệ. | SV | Must | CL-001, CL-002, SV-004, SV-018 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Credentials/token | Session/account claims | Token thiếu/hết hạn/sai chữ ký:401; không tin default library | Tokenless hoặc token account khác không đọc/chơi character. | T02-SV, T03-SV | TC-SV-001 | BR-01 | UC-01 | MVP | Đề xuất
2 | World | Simulation | World room | Action | Server giữ quyền quyết định | SV-002 | Client gửi intent; server tính vị trí, target, cooldown, HP, loot, RNG; simulation20Hz mục tiêu; patch10Hz ban đầu. | SV | Must | CL-003, CL-008, CL-009, SV-003, SV-005 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Intent sequence/entity IDs | Validated world state/events | Malformed/overspeed/outdated intent: reject và đếm metric | Sửa HP/mana/position trên client không thay state server. | T04-SV, T05-SV | TC-SV-002 | BR-02, BR-04 |  | MVP | Đề xuất
3 | World | Replication | AOI | Action | Lọc trạng thái theo vùng quan tâm | SV-003 | Grid AOI bán kính 12 tile + hysteresis2 tile; gửi bản thân/entities công khai; inventory/ẩn/GM không broadcast; mỗi map≤20 người. | SV | Must | CL-003, CL-006, CL-027, SV-002, SV-004, SV-007 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Entity positions/permissions | Per-client view | Không gửi trạng thái private kể cả full join snapshot | Packet inspection không thấy túi đồ người khác hoặc entity ngoài AOI. | T04-SV, T12-SV | TC-SV-003 |  |  | MVP | Đề xuất
4 | World | Transfer | Map handoff | Action | Chuyển map không trùng nhân vật | SV-004 | Reserve slot đích, đóng băng map nguồn, commit lease/version, persist checkpoint, join đích; lỗi trả về safe spawn đã lưu. | SV | Must | CL-006, CL-027, SV-001, SV-003, SV-007, SV-018 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Portal, character lease | Destination session/snapshot | Target full, process crash, token replay: abort/recover | Kill process ở từng bước: tối đa 1 writer; không mất bag/đổi tiền. | T03-SV, T12-SV | TC-SV-004 | BR-21 | UC-11 | MVP | Đề xuất
5 | Combat | Resolver | Combat service | Action | Giải quyết cast và trạng thái | SV-005 | Check ownership/equip/rank/hunger/range/LOS/alive/mana/cooldown; mana và cooldown tiêu khi cast được accept; hủy sau accept vẫn tiêu. | SV | Must | CL-008, CL-009, CL-015, SV-002, SV-015 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Cast intent/configVersion | Cast result; state delta | CC hoặc target invalid trước accept: không tiêu; server clock quyết định | 10negative cases mỗi primitive bị chặn; 1 cast không gây hit trùng. | T05-SV, T11-SV | TC-SV-005 | BR-04, BR-05, BR-06 | UC-03 | MVP | Đề xuất
6 | PvE | Mob | AI & spawn | Action | AI, respawn và quyền thưởng | SV-006 | 6 normal/2 elite/1 boss; leash 8 tile; respawn normal20s/elite60s; owner là first valid hit trong encounter, reset khi leash; kill/capture độc quyền. | SV | Must | CL-011, CL-012, CL-016, CL-017, SV-010 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Spawn ID, damage events | AI state; durable reward intent | Owner disconnect vẫn giữ10s; sau đó reset nếu không combat | Leash heal/reset đúng; hai kill callbacks chỉ một terminal transition. | T06-SV, T08-SV | TC-SV-006 | BR-08, BR-11 |  | MVP | Đề xuất
7 | Persistence | Character | Save service | Action | Lưu bền vững và checkpoint | SV-007 | Bag/currency/quest/craft/claim ghi transaction trước ACK; vị trí/HP/hunger checkpoint≤30s, logout flush; crash hồi vị trí an toàn nếu cần. | SV | Must | CL-006, CL-012, CL-013, CL-014, CL-015, CL-027, SV-003, SV-004, SV-008, SV-009 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Commands/snapshots | Committed version/receipt | DB lỗi: không ACK thành công, không cấp thưởng trước commit | Kill/restart sau ACK: item/tiền còn đúng; vị trí có thể rollback≤30s. | T07-SV, T12-SV | TC-SV-007 | BR-14, BR-21 |  | MVP | Đề xuất
8 | Economy | Atomic command | Command service | Action | Ledger và idempotency | SV-008 | Unique(characterId, requestId); lock character→items tăng theo ID; validate version; tạo receipt/RNG/ledger trong cùng transaction; giữ receipt≥30 ngày. | SV | Must | CL-012, CL-013, CL-014, CL-015, CL-018, CL-019, CL-020, CL-021, CL-022, SV-007, SV-009, SV-011, SV-012 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Request UUID, expectedVersion | Same immutable receipt | Cùng ID payload khác trả 409; deadlock retry bounded cùng ID | 20 retry/2 socket của craft, buy, feed chỉ một hiệu lực; ledger cân đối. | T07-SV, T09-SV, T10-SV | TC-SV-008 | BR-14 | UC-07 | MVP | Đề xuất
9 | Inventory | Overflow | Reward inbox | Action | Reward inbox khi đầy túi | SV-009 | Chỉ server tạo reward inbox persistent;100 entry/account; không hết hạn alpha; claim nguyên tử nếu đủ ô; đầy inbox dừng nguồn reward và cảnh báo. | SV | Must | CL-012, CL-013, CL-014, CL-015, CL-020, CL-021, CL-022, CL-029, SV-007, SV-008 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Reward receipt, claim request | Inbox entries/items | Inbox đầy không âm thầm xóa; dungeon entry bị chặn nếu thiếu capacity | Bag đầy khi kill: reward còn trong inbox sau reconnect, claim 1 lần. | T07-SV, T10-CL | TC-SV-009 | BR-09 |  | MVP | Đề xuất
10 | Cổ trùng | Capture/feed | Gu service | Action | Săn bắt và hunger server | SV-010 | Claim spawn chống race; roll 70% sau channel; tiêu seal khi start; hủy không refund; hunger elapsed online dùng serverTime, inventory không equipped không giảm. | SV | Must | CL-016, CL-017, SV-006 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Capture/feed intents; timers | Gu instance/hunger receipt | Capture successful commit rồi spawn remove; DB fail phục hồi terminal pending | Feed/reconnect không reset timer để né đói;0 hunger khóa active/passive. | T08-SV | TC-SV-010 | BR-11, BR-12 |  | MVP | Đề xuất
11 | Cổ trùng | Refining | Recipe service | Action | Công thức, pity và roll server | SV-011 | Pity theo character+recipe; chance=min(100,70+10×fails); RNG server và kết quả lưu transaction; success reset fails=0; fail giữ input. | SV | Must | CL-018, CL-019, SV-008 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Recipe/input IDs/configVersion | Outcome/output/pity/ledger | Stale preview config trả CONFIG_CHANGED trước consume; reuse input đồng thời bị lock | Không output khi rollback; success tiêu 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả 2 mất material/fee. | T09-SV | TC-SV-011 | BR-13, BR-14 |  | MVP | Đề xuất
12 | Progression | Quest/XP | Progress service | Action | XP, quest và rank-up từ event server | SV-012 | Event ID unique; XP cumulative curve; quest chỉ event server; reward và claim cùng transaction; rank II unlock validate toàn bộ điều kiện. | SV | Must | CL-020, CL-021, CL-022, SV-008 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Trusted gameplay event/claim | Level/quest/rank receipt | Event ID lặp bỏ qua; client tự gửi kill count bị reject | Replay 100 event không tăng progress lần 2; rank-up chỉ một phí. | T10-SV | TC-SV-012 | BR-15, BR-16 |  | MVP | Đề xuất
13 | Xã hội | Party/chat | Social service | Action | Party và recipient authorization | SV-013 | Membership unique; leader state; invite TTL; text sanitize/escape; channel kiểm tra membership; persist report không lưu token/password. | SV | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007, CL-023, CL-024, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Invite/chat/report | Roster/message/report | Kick/leave làm mất quyền party ngay; message rate limited | User ngoài party không nghe/đọc được party channel; invite replay vô hiệu. | T13-SV, T16-SV | TC-SV-013 | BR-17, BR-18 |  | MVP | Đề xuất
14 | PvE/PvP | Instances | Instance service | Action | Dungeon và duel state machine | SV-014 | Dungeon: created→ready→running→won/failed→closed; arena tương tự; fixed roster; key(runId, charId, rewardType) unique. | SV | Must | CL-025, CL-026 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Entry/ready/timers/combat | Run/match state; receipts | Boss reward pending được retry; đấu trường disconnect30s thua; không rank rewards | Repeated completion không cấp thêm loot; orphan rooms cleanup≤60s. | T14-SV, T15-SV | TC-SV-014 | BR-19, BR-20 | UC-13, UC-14 | MVP | Đề xuất
15 | Content | Configuration | Catalog pipeline | Action | Data-driven và config version | SV-015 | Gu/item/mob/map/quest/recipe bằng JSON/CSV có schema; build kiểm tra foreign keys; publish immutable version; room đang chạy giữ version cũ tới restart. | SV | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007, CL-015, CL-024, SV-005, SV-013, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Validated catalog/version | Immutable bundle; validation report | Recipe input/output thiếu: fail build; không hotpatch giữa craft | 1 cấu hình lỗi bị chặn; rollback về version trước khôi phục đúng catalog. | T11-SV, T16-SV | TC-SV-015 |  |  | MVP | Đề xuất
16 | Vận hành | Telemetry | Metrics/logs | Action | Metrics, log và economy events | SV-016 | Theo dõi CCU/map, tick p95, intent rejection, DB latency, duplicate request, source/sink, funnel tutorial; correlationID xuyên command; không log secret. | SV | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007, CL-024, SV-013, SV-015, SV-017, SV-018 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Server events/counters | Dashboard/logs/export | Log endpoint không public; không dùng analytics làm nguồn inventory | Tra một craft receipt thấy request/ledger/config; có alert DB unavailable/tick trễ. | T16-SV, T17-SV | TC-SV-016 |  |  | MVP | Đề xuất
17 | Vận hành | Deploy/restore | Private alpha | Action | Backup, restore và rollback | SV-017 | Private staging/local trước; daily DB snapshot + trước release; giữ 7 daily/4 weekly; restore diễn tập; schema migration tương thích rollback. | SV | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007, CL-024, SV-013, SV-015, SV-016 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | DB backup/tag/runbook | Restore report/release tag | Không restore đè môi trường live khi chưa cô lập; go/no-go khi NFR fail | Restore vào DB rỗng đạt RTO≤2h/RPO≤24h; restart crash khác disaster restore. | T16-SV, T18-SV | TC-SV-017 |  |  | MVP | Đề xuất
18 | Bảo vệ | Validation | Protocol guard | Action | Schema, quota và session fencing | SV-018 | Mọi message schema allowlist, max payload8KB; intents ≤20/s burst 40; cast theo cooldown; thiếu auth reject; lease token chống 2 writer. | SV | Must | SV-001, SV-004, SV-016 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Token/payload/sequence/lease | Authorized validated command | Stale lease/oversize/message lạ: reject, audit, close nếu spam | Fuzz malformed không crash; stale room không ghi DB; người chơi không vào GM API. | T03-SV, T17-SV | TC-SV-018 | BR-01, BR-14, BR-18 |  | MVP | Đề xuất

## 05_FSD_ADMIN
05 / FSD — GM / Admin
12cộtđầu tương ứng schema DAUN; bổ sung input/output/errors/AC/WBS/test/rules/UC/phase/status. Không có yêu cầu nào đã được đội duyệt.
No | 0 Depth | 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | Function / Requirement Name | Requirement ID | Detail / Quy tắc xử lý | Category | Importance | Linkage / Req liên quan | Note / Nguồn | Input / Tiền điều kiện | Output / Hậu điều kiện | Validation / Ngoại lệ | Acceptance Criteria | WBS IDs | Test case | Business Rules | Use Cases | Phase | Status
1 | GM | Quyền truy cập | Admin login | Action | Đăng nhập GM và RBAC | AD-001 | Role GM_READ, GM_MOD, GM_OWNER; chỉ OWNER cấp role; kiểm tra server từng endpoint; tài khoản game không mặc định vào admin. | AD | Must | AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007, CL-024, CL-028, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Admin credentials/role | Authorized admin session | 403 dù client tự sửa role; revoke có hiệu lực khi gọi tiếp | Player và GM_READ không ban/grant; mọi thao tác đặc quyền có audit. | T16-CL, T16-SV | TC-AD-001 |  |  | MVP | Đề xuất
2 | GM | Tra cứu | Player detail | Action | Tra cứu nhân vật và receipt | AD-002 | Tìm theo characterId/name; xem level/rank/bag/loadout/ledger/quest/session; read-only; che thông tin nhạy cảm. | AD | Must | AD-001, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007, CL-024, CL-028, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Search/filter/page | Paginated profile/log | Không tìm thấy: empty; không hiển thị password/token | GM_READ xem được lịch sử craft bằng requestId mà không sửa dữ liệu. | T16-CL, T16-SV | TC-AD-002 |  |  | MVP | Đề xuất
3 | GM | Kiểm duyệt | Moderation | Action | Mute/ban và xử lý report | AD-003 | GM_MOD mute/ban có lý do, thời hạn; kick session active; report kèm messageID; unban có audit. | AD | Must | AD-001, AD-002, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007, CL-024, CL-028, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Target, action, reason, expiry | Moderation record/session revoke | Reason rỗng/expiry sai: reject | Banned không join lại; mute không gửi chat; hết hạn tự gỡ. | T16-CL, T16-SV | TC-AD-003 |  |  | MVP | Đề xuất
4 | GM | Hỗ trợ | Grant item | Action | Cấp vật phẩm có kiểm soát | AD-004 | OWNER grant theo catalog/qty; lý do bắt buộc; preview; unique requestId; server gửi inbox khi bag đầy; không edit DB trực tiếp. | AD | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-005, AD-006, AD-007, CL-024, CL-028, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Character, item, qty, reason, UUID | Grant receipt/audit/inbox | GM_MOD bị 403; ID lặp không cấp thêm | Grant bị lặp chỉ 1 receipt; tra được người làm/lý do/giá trị trước-sau. | T16-CL, T16-SV | TC-AD-004 | BR-14 |  | MVP | Đề xuất
5 | GM | Cấu hình | Publish | Action | Publish/rollback config qua pipeline | AD-005 | OWNER chọn bundle đã validate; staging smoke; alpha restart có thông báo; lưu version trước/sau và actor. | AD | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-006, AD-007, CL-024, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Bundle version/change reason | Published config/audit | Bundle lỗi chưa validate không publish | 1 invalid foreign key chặn publish; rollback dùng bundle bất biến. | T16-SV, T18-SV | TC-AD-005 |  |  | MVP | Đề xuất
6 | GM | Giám sát | Dashboard | Action | Dashboard vận hành tối thiểu | AD-006 | Trang read-only số CCU/map, errors, tick, DBhealth; export report alpha; dùng dashboard sẵn có hoặc trang đơn giản. | AD | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-007, CL-024, CL-028, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Time range/server stats | Dashboard/export | Không có metrics hiện No data; không hiện 0 giả | DB mất kết nối hiện cảnh báo trong60s; số CCU khớp active lease. | T16-CL, T16-SV | TC-AD-006 |  |  | MVP | Đề xuất
7 | GM | Audit | Audit log | Action | Audit bất biến qua API | AD-007 | Actor/action/target/reason/requestId/timestamp/before-after; quyền read phân vai; không có API xóa hoặc sửa audit; chỉ mask secret. | AD | Must | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, CL-024, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017 | Đề xuất từ ý tưởng + cụ thể hóa cho alpha | Privileged commands | Append-only audit records | Audit ghi lỗi: đặc quyền thất bại cùng transaction | Ban/grant/role/config đều có log; GM không xóa được qua API. | T16-SV | TC-AD-007 |  |  | MVP | Đề xuất

## 06_NFR
06 / Non-functional Requirements
Mỗi chỉ số là mục tiêu đo trong điều kiện ghi rõ; chưa kiểm chứng bằng phần mềm thực tế.
ID | Nhóm | Điều kiện đo | Tiêu chí pass | WBS IDs | Evidence cần lưu
NFR-01 | Client performance | Godot PC Windows foreground; scene tham chiếu 20 player+50 mob+VFX vừa;1366×768 low; máy i5-8250U/8GB/UHD620 hoặc máy đội chốt S01 | Sau warmup2 phút đo 5 phút: FPS trung vị≥50; frame time p95≤33ms; máy thực tế phải ghi rõ | T01-CL, T17-CL, T17-GD | Perf capture, engine/OS/hardware/build ID
NFR-02 | Realtime latency | Máy test cùng khu vực; RTT giả lập100ms, jitter20ms, packet loss 1%; input hợp lệ không rate-limit | Command ACK p95≤250ms; correction không xuyên tường; báo riêng RTT và xử lý server | T04-SV, T17-SV, T17-GD | 10.000 intent; latency distribution
NFR-03 | Capacity alpha | 50CCU tổng 1 shard;≤20 player/map room;50 mob hoạt động/map; instance roster≤3; 50bots2 giờ có cast/loot/craft | Simulation20Hz: tick duration p95≤40ms; không disconnect do quá tải; memory không tăng không giới hạn; p95DBcommand≤200ms | T17-SV, T17-GD | Ghi CPU/RAM/server config; đây là mục tiêu kiểm thử, chưa là benchmark
NFR-04 | Tài sản bền vững | Inventory/tiền/quest/reward/craft đã ACK commit; position/HP/hunger checkpoint30s | Crash process: mất 0 giao dịch đã ACK; vị trí có thể lùi≤30s;20 retry cùng ID đúng 1 hiệu lực | T07-SV, T09-SV, T12-SV, T17-SV | Fault injection trước/sau commit và trước/sau ACK
NFR-05 | Access/security | Auth/game/admin API; token hết hạn; account khác; sửa payload; spam; XSS chat | 100% negative matrix bắt buộc bị chặn; không secret trong log; không client-authoritative reward; 0 lỗi P0/P1 auth/dupe | T02-SV, T16-SV, T17-SV | Danh sách test và evidence; không gọi là chứng nhận bảo mật
NFR-06 | Backup/disaster | Snapshot hằng ngày + trước release; giữ 7 daily/4 weekly; restore vào môi trường cô lập | RPO≤24h; RTO≤2 giờ trong diễn tập; item/ledger đối chiếu khớp backup; khác crash checkpoint | T16-SV, T18-SV | Log thời điểm snapshot, mất dữ liệu giả lập và hoàn tất restore
NFR-07 | Compatibility | Godot native Windows 10/11;1366×768/1920×1080; keyboard+mouse; Web export kiểm chứng riêng | Login→quest→craft→dungeon chạy trên Windows 10/11; UI không chặn nútchính; version ghi trong báo cáo | T17-CL, T17-GD | OS/engine matrix; Web là spike, chưa cam kết mobile/nativeMac/Linux
NFR-08 | Asset budget | PC cold start; content shell+town không tính engine; Web spike qua mạng 20 Mbps; cache cold; không tính thời gian nhập password; lazyload farm/dungeon | Initial compressed payload≤25MB; interactive p95≤15 giây trên 10 lượt; asset progress/failure retry có UI | T02-CL, T17-CL, T17-AR | Network waterfall; dung lượng bundle; ngân sách cần kiểm chứng S01
NFR-09 | Maintainability | Client/server/shared-content tách rõ; server không import UI; config có schema và version | CI chặn typecheck/build/schema/transaction tests fail; dev mới chạy local theoREADME≤60 phút | T02-SV, T11-SV, T16-GD | Clean-machine setup run; dependency graph review
NFR-10 | Observability | Auth/room/cast/craft/inventory/admin; mỗi command có correlationID | Tra1 receipt tìm đủ configVersion/outcome/ledger; alert DBunavailable hoặc tick overrun trong 60 giây; log không secret | T16-SV, T17-SV | Dashboard capture; trace một happy và một failed command
NFR-11 | UX và readability | 10 tester chưa được hướng dẫn; low graphics và mute; skill errors và telegraphs | ≥8/10 tự di chuyển/chọn/đánh trong 3 phút;5/5telegraph kiểm tra có shape/icon ngoài màu; scale chữ≥14px ở 1366×768 | T03-GD, T16-AR, T17-GD | Quan sát task completion; note lý do thất bại
NFR-12 | Release gate | Feature freeze; E2E, dupe, security, load, restore;5 gate có biên bản | 0P0/0P1;100% Must có ít nhất 1 test passed với evidence; Should có known issues; build/config/schema tags và rollback runbook | T16-GD, T17-GD, T18-GD, T18-SV | Go/no-go check list; chưa có test nào được đánh dấu passed trong bản kế hoạch

## 07_RULES
07 / Business Rules
Thông sốv0.1 để lập trình/thử nghiệm; chưa là cân bằng đã playtest. Thay đổi phải tăng configVersion.
ID | Nhóm | Quy tắc / Công thức | Biên / Ngoại lệ | Requirement IDs
BR-01 | Identity | 1 account→1 character; mỗi character chỉ 1 write lease; tên trim/casefold để so trùng;3–16 ký tự. | Tất cả session/room/admin validate ownership server. | CL-001, CL-002, SV-001, SV-018
BR-02 | Tọa độ | Logic dùng world tile float; iso sx=(x−y)×32, sy=(x+y)×16, tile 64×32; collision/nav không dựa pixel camera. | Speed 3 tile/s; server path và swept collision; AOI12 tile+hysteresis2. | CL-003, CL-004, SV-002, SV-003
BR-03 | Loadout | 4 active rank I;2 passive rank II; không trùng guDef; đổi ở safe zone và ngoài combat5s; không đổi arena. | RankII unlock và hunger≥1; passive ngủ không tác dụng. | CL-007, CL-015, CL-020
BR-04 | Damage | Damage=max(1, floor((basePower+0.8×attack)×rankFactor×hungerFactor×100/(100+defense)×modeFactor)); rank I=1.0 / rank II=1.25; modeFactor PvP=0.7. | Heal/shield=floor((basePower+0.5×attack)×rankFactor×hungerFactor); không crit/RNG damage alpha; shield hấp thụ trước HP, tổng cap40% maxHP. | CL-008, SV-005
BR-05 | Mana | Cost=ceil(maxMana×costPct/100); baseMaxMana100; hồi 2 mana/s ngoài combat5s,1 mana/s trong combat; HP không tự hồi trong combat. | Accepted cast tiêu mana+cooldown; rejected cast không tiêu; interrupt sauaccept không refund. | CL-009, SV-005
BR-06 | Status | Slow cùng type lấy mạnh nhất, không cộng; stun refresh lấy endTime max, cap2s PvP; shield cùng source refresh, khác source tổng cap 40% maxHP. | Timer dùng servertime; buffpassiveunique theo effect group; dispel gỡ debuff hợp lệ. | CL-010, SV-005
BR-07 | Death | PvEdeath:5s→safe spawn fullHP/mana; penalty=min(50, floor(balance×0.05)); noXP/Gu/item loss. | Arena death không penalty; battle terminal unique deathID. | CL-011, SV-007
BR-08 | Loot | Openworldencounter owner=firstvalidhit; lock đến kill/capture/leash; ownerdisconnect10s rồi reset nếu không combat; reward personal. | Khi kill cùng lúc capture chỉ terminal transition đầu thành công; loot không rơi đất alpha. | CL-012, SV-006
BR-09 | Bag | 30 slot; material/food/seal stack 99; Gu unique1 slot; tất cả Gu bound; equipped vẫn chiếm ô bag, loadout là reference; reward overflow→inbox 100 entry, không expire alpha. | Túi/inbox đều đầy chặn nguồn reward mới có cảnh báo; buy/feed/craft capacity validate trước random. | CL-013, CL-022, SV-009
BR-10 | Gu instance | Fields: owner, definition, rank, hunger, locked, bound, equippedSlot, version; locked/equipped không bán/luyện. | InputinstanceIDs khác nhau; thao tác ownership/type/rank/version server. | CL-014, CL-015, CL-018
BR-11 | Capture | Capturable spawn HP≤30%, range≤3 tile, owner=you, seal≥1, slot available; channel 2s;70% roll; nhận damage/hết range thì hủy. | Seal mất khistartaccepted, hủy/fail không refund; spawn claim exclusive; success: spawn removed+createGu. | CL-016, SV-006, SV-010
BR-12 | Hunger | 100 start; equipped online giảm 1/5 phút; offline hoặc un-equipped dừng; 1–19 damage/heal/shield output×0.8;0 ngủ khóa active/passive. | Food đúng type+40cap100; không chết/không phạt offline; cooldown/mobility/CC duration không nhân 0.8. | CL-017, SV-010
BR-13 | Refine | 2 Cổ I +vật liệu +fee→Cổ II; rate=min(100,70+10×recipeFailCount)%; successconsume2 Gu/reset pity; fail giữ 2 Gu/tăng pity. | Cả hai result tiêu vật liệu+fee; request UUID lưu RNG/receipt; output bound; không reroll vì retry. | CL-018, CL-019, SV-011
BR-14 | Atomic economy | Mỗi command economic có UUID+expectedVersion; lock character và item IDs tăngdần; validate→roll→writeall→receipt→commit→ACK. | Unique(character, requestId); payload khác sameID 409; deadlock retry 3 lần bounded; receipt 30 ngày. | SV-007, SV-008, AD-004
BR-15 | Progression | XPcum(L)=50×(L−1)×L; L1=0, L10=4500, L20=19000; attack=10+2×(L−1); defense=5+(L−1); HP=200+20×(L−1). | RankII: level 10, Q08claimed,500 currency+10MAT-02; rankFactor ảnh hưởng damage, không nhân mọi stat. | CL-020, SV-012
BR-16 | Quest | Locked→available→active→completed→claimed; eventunique; Q01–Q 08 chính mở rank II; Q09craftII; Q10dungeon được đặt lại 2 quest phụ trong catalog. | Quest rewardđảm bảoXPsum đủ level 10 trước Q 08; không tạo vòng craft II→rank II prerequisite. | CL-021, SV-012
BR-17 | Party | 1–3 người;1 membership/person; inviteTTL30s; leader chuyển người vào sớm nhất; roster snapshot khienterdungeon. | Không cho invite/kick giữa running dungeon; disconnectedgrace30s giữ slot. | CL-023, SV-013
BR-18 | Chat/quotas | Chat 200 ký tự,2/sburst4; game intent 20/sburst40; payload8KB; channels zone/party; sanitize control chars và escape render. | Mute/ban server; local mute không đổi quyền; không log password/token. | CL-024, SV-013, SV-018
BR-19 | Dungeon | 1–3 người level 10 rank II; port already;15 phút; boss 2 pattern; reward mỗi character 1 lần/run; wipe respawn entry, timeout fail. | Disconnect≤30srejoinrun; hết grace vềtown, quyền reward theo roster+participation damage/heal≥1 event. | CL-025, SV-014
BR-20 | PvP | Onlyarenaopt-in; match180s; damagefactor0.7; stun≤2s; countdown 3s; hết giờ hòa; disconnect>30s thua theo luật; nomoney/loot reward. | NoopenworldPK/full-loot alpha; không farm thưởng hoặc mất item trong arena. | CL-026, SV-014
BR-21 | Recovery | Grace30s; single writerleaseTTL30s/renew 10s, fencingcounterDB; checkpoint position/HP/hunger 30s; economic commit before ACK. | Expired lease không ghi; new room khôi phục state bền vững; maptransferreserve/commit/abort có expiry. | CL-006, CL-027, SV-004, SV-007

## 08_USE_CASES
08 / Luồng sử dụng
Happy path + lỗi + dữ liệu thay đổi. Các thao tác tài sản phải transaction và idempotent.
ID | Actor | Tiền điều kiện | Luồng chính | Ngoại lệ / Phục hồi | Dữ liệu liên quan | Requirements
UC-01 | Người chơi mới | Có tài khoản mời; server hoạt động | Đăng nhập → tạo tên → nhận starter kit một lần → vào thị trấn → tutorial | Tên trùng thì sửa; token hết hạn đăng nhập lại; tạo lặp trả character cũ | Character, starter receipt, tutorial step | CL-001, CL-002, CL-029, SV-001
UC-02 | Người chơi | Đã ở map, còn sống | Click nền → tìm đường → server kiểm tra → di chuyển; click target/NPC → đi vào tầm → tương tác | UI focus không di chuyển; tường/đích ngoài biên từ chối; target rời AOI bỏ chọn | Position checkpoint, selected target transient | CL-003, CL-004, CL-005
UC-03 | Người chơi | Cổ hợp lệ, đủ mana, target có quyền đánh | Chọn target → QWER → validate cast → trừ mana/cooldown → resolve hit → mob chết → reward commit → popup | Ngoài tầm/LOS không cast; full bag chuyển inbox; death event lặp bỏ qua | Combat event ID, reward receipt, ledger | CL-007, CL-008, CL-012, SV-005, SV-006
UC-04 | Người chơi | Ở safe zone, ngoài combat 5s | Mở bag → xem tooltip → lock/unlock → equip slot đúng type/rank → version mới → derived stats | Equipped hoặc locked không được bán/luyện; duplicate definition reject; stale version refresh | Gu instance, loadout, inventoryVersion | CL-013, CL-014, CL-015, SV-008
UC-05 | Người chơi | Sở hữu encounter; target capturable HP≤30%; có seal và ô | Chọn Bắt → claim spawn → tiêu seal/start 2s channel → server roll 70% → commit Gu hoặc fail → receipt | Bị đánh/đi xa hủy, không refund seal; target bị giết thì một terminal winner; DB lỗi không ACK success | Spawn claim/terminal ID, Gu instance, request receipt | CL-016, SV-006, SV-010
UC-06 | Người chơi | Có Cổ và thức ăn đúng loại; hunger<100 | Mở Feed → xem +40 cap100 → confirm → lock/version validate → consume food + update hunger → commit | Sai food/đã đầy/version cũ reject không consume; retry cùng UUID trả receipt cũ | Food stack, Gu hunger, ledger, receipt | CL-017, SV-008, SV-010
UC-07 | Người chơi | Đủ 2 Cổ I hợp lệ, material, tiền và capacity | Chọn recipe/instance → preview chance/pity/cost → confirm UUID → lock → roll → write consume/output/pity/ledger/receipt → commit → show | Fail giữ 2 Gu mất material+fee; success mất 2 Gu; timeout query cùng UUID; config mới yêu cầu preview lại | RefineAttempt, pity, inventory, currency ledger | CL-018, CL-019, SV-008, SV-011
UC-08 | Người chơi | Quest prerequisites hợp lệ | Nhận quest → gameplay events server → đủ progress → claim reward một lần → level 10/Q08 → confirm rank II | Client không gửi tăng count; Q08 cấp đủ XP/đá; thiếu 500 currency thì farm; rank-up retry không trừ lặp | QuestProgress, event dedupe, XP/rank ledger | CL-020, CL-021, SV-012
UC-09 | Người chơi | Đứng gần NPC shop ≤2 tile | Chọn item/qty → preview giá → confirm UUID → validate tiền/slot/item → atomic buy/sell → receipt | Locked/equipped không bán; không âm tiền; bag đầy mua bị chặn; request cũ trả receipt | Inventory, soft currency, ledger | CL-022, SV-008
UC-10 | Người chơi | HP về0 ngoài arena | Death ID → khóa input → penalty một lần → chờ5s → safe respawn fullHP/mana | Reconnect giữa death tiếp tục cùng state; arena không penalty; no Gu/item drop alpha | Death receipt, currency ledger, position checkpoint | CL-011, SV-007
UC-11 | Người chơi | Session/lease đang hợp lệ | Portal: reserve đích → freeze nguồn → commit lease/checkpoint → join đích; reconnect: grace30s → auth → snapshot | Đích đầy abort về nguồn; process crash recovery từ DB; lease cũ không ghi; pending economic query receipt | Lease/fencing, transfer record, committed inventory | CL-006, CL-027, SV-004, SV-007
UC-12 | Người chơi/leader | Chưa ở party hoặc là leader | Mời → accept trong30s → roster tối đa3 → chat đúng channel → leave/kick → đổi leader nếu cần | Accept 2 invite cùng lúc chỉ 1 membership; không kick/invite khi dungeon running | Party/member records; chat/report metadata | CL-023, CL-024, SV-013
UC-13 | Party leader/1–3 người | Level 10/rank II; ở portal; đủ inbox capacity | Leader enter → all ready → fixed roster → run15min → né 2 pattern boss → win → personal reward commit → return | Wipe hồi entry; hết giờ fail; disconnect>30s vềtown; completion lặp không thêm reward | DungeonRun, roster, participation, reward receipt | CL-025, SV-014
UC-14 | Hai người chơi | Không ở dungeon/arena; cùng đồng ý | Invite → accept → ready10s → countdown 3s → combat180s → death/timeout/disconnect → result → safe return | Hết giờ hòa; disconnect>30s thua; double disconnect hòa; không tiền thưởng/drop/rank | Match result, roster snapshot | CL-026, SV-014
UC-15 | GM | Role đủ quyền | Login GM → tra character/receipt → chọn mute/ban/grant → lý do + preview → confirm → audit + action atomic | Không role 403; grant retry cùng ID không cấp lại; audit fail thì action rollback | AdminAction, moderation, grant receipt | AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-007
UC-16 | Server owner | Có snapshot và môi trường restore cô lập | Chọn snapshot/tag → restore DB rỗng → migrate tương thích → verify ledger/items → smoke → đo RPO/RTO → lưu báo cáo | Restore fail không chuyển traffic; rollback app cần schema tương thích; không xóa snapshot nguồn | Restore log, checksums/row counts, report | SV-017, NFR-06

## 09_DATA
09 / Data Dictionary
Logical model đề xuất; chi tiết type/index/migration chốt S02. PostgreSQL là nguồn cho tài sản; room memory cho thế giới realtime.
Entity | Fields / Keys | Relations / Constraints | Owner | Lưu ý
Account | account_id PK; username UNIQUE; password_hash; status; token_version | 1:1 Character; 1: N Session | SV | Không lưu plaintext password; account mời alpha
Character | character_id PK; account_id UNIQUE FK; normalized_name UNIQUE; level; rank; xp; currency; inventory_version | 1: N GuInstance/InventoryStack/QuestProgress | SV | Currency≥0; level 1..20; rank I/II; balance thay đổi qua ledger
SessionLease | character_id PK/FK; session_id; room_id; fencing_counter; expires_at | 1:1 active Character writer | SV | Renew10s/TTL 30s; UPDATE phải kiểm fencing; revoke khi ban
CharacterSnapshot | character_id PK; map_id; position; hp; mana; hunger_clock; checkpoint_at | 1:1 Character | SV | Checkpoint≤30s; economic assets không dựa snapshot này
InventoryStack | stack_id PK; character_id FK; item_def_id; qty; bag_slot; version | N:1 ItemDefinition | SV | Qty1..99; UNIQUE(character, bag_slot); Gu không dùng stack
GuInstance | gu_id PK; character_id FK; gu_def_id; hunger; locked; bound; bag_slot; version | N:1 GuDefinition; 0..1 LoadoutSlot | SV | Hunger 0..100; unique slot chung bag; equipped vẫn chiếm ô bag
LoadoutSlot | character_id FK; slot_no; gu_id UNIQUE FK | PK(character_id, slot_no); 1: N Character | SV | Slot 1..4 active;5..6 passive rank II; unique definition per loadout validate transaction
CommandReceipt | character_id FK; request_id; payload_hash; kind; config_version; result; committed_at | UNIQUE(character_id, request_id) | SV | Result immutable≥30 ngày; sameID khác payload 409; recovery qua receipt
EconomyLedger | entry_id PK; character_id; request_id; asset_type; asset_id; delta; reason; balance_after | N:1 CommandReceipt hoặc trustedRewardReceipt | SV | Append-only quaAPI; atomic với balance/item; không dùng log analytics làm source of truth
RefineAttempt | attempt_id PK; character_id; recipe_id; input_ids; roll; chance; outcome; request_id UNIQUE | N:1 RecipeDefinition/CommandReceipt | SV | Persist RNG cùng consume/output; không expose RNG seed client
RecipePity | character_id; recipe_id; fail_count; version | PK(character_id, recipe_id) | SV | 0..3 đến 100%; success reset 0; không share giữa recipe
QuestProgress | character_id; quest_id; state; progress; claimed_at; version | PK(character_id, quest_id) | SV | Trusted event dedupe; claim unique; reward cùng transaction
ProcessedEvent | character_id; event_id; event_type; created_at | UNIQUE(character_id, event_id) | SV | Chống event quest/XP/reward lặp; retention ít nhất vòng đời alpha
RewardInbox | entry_id PK; character_id; source_run; reward_payload; claimed_at | 1: N Character; unique source/key | SV | 100 entry max; noexpiry alpha; claim atomic và slot check
Party/PartyMember | party_id PK; leader_id; status; member character_id UNIQUE; joined_at | Party 1: N Member≤3 | SV | Party state có thể memory; membership snapshot durable khi vào dungeon
DungeonRun/Match | run_id PK; kind; roster; state; start/end; config_version; result | 1: N Participation/RunReward | SV | Terminal state write once; reward UNIQUE(run_id, character_id, type)
SpawnTerminal | spawn_id PK; encounter_owner; terminal_kind; reward_request_id; status | Kill/capture mutually exclusive | SV | Persist terminal reward intent trước ACK; recovery pending saucrash
MapTransfer | transfer_id PK; character_id; source; target; lease_version; state; expires_at | 1:1 active transfer percharacter | SV | Reserve/commit/abort; expiry cleanup; idempotent join
Moderation/Report | report_id; message_id; actor/target; reason; action; expires_at | N:1 Account; moderation record | SV | Mute/ban có expiry; evidence không chứa secret
AdminAudit | audit_id PK; actor; role; action; target; reason; request_id; before_after; created_at | N:1 AdminAccount/CommandReceipt | SV | Không API update/delete; role checked; mask secret
ContentBundle | version PK; hash; schema_version; gu/item/mob/map/recipe/quest definitions | Immutable; all FK validate build time | CL+SV+GD | Runtime pin bundle; không đổi config giữa craft; sourceJSON/CSV

## 10_API
10 / API & Realtime Contract
Tên command/endpoint ở mức thiết kế, không cam kết API framework. Validate auth/ownership/schema/rate trên server.
ID | Transport | Endpoint / Command | Quyền | Request | Response | Error codes | Requirement IDs
API-01 | HTTPS | POST /auth/login | Public mời | username, password | sessionToken, expiresAt | AUTH_FAILED/RATE_LIMIT | SV-001, CL-001
API-02 | HTTPS | POST /characters | Account owner | name, avatar, requestId | characterId, starterReceipt | NAME_TAKEN/ALREADY_EXISTS | CL-002, SV-001
API-03 | HTTPS | GET /characters/me | Account owner | session token | profile, bag, loadout, quest, version | 401/403 | SV-007
API-04 | HTTPS | GET /config/: version | Authenticated | version/hash | immutable catalog bundle | CONFIG_NOT_FOUND | SV-015, CL-030
API-05 | Room | joinMap | Character owner | mapId, sessionToken, leaseToken | snapshot, selfID, configVersion | AUTH_REQUIRED/MAP_FULL/STALE_LEASE | SV-001, SV-003, SV-004
API-06 | WS | moveIntent | Active room lease | seq, destX, destY | path/correction, serverTime | BAD_PATH/OVERSPEED/STALE_SEQ | CL-003, SV-002
API-07 | WS | castIntent | Active room lease | seq, guId, targetId/point | castId, accepted/hit/events | NO_MANA/CD/RANGE/LOS/STUN/HUNGRY | CL-008, SV-005
API-08 | WS | equipGu | Character owner | requestId, expectedVersion, guId, slot | receipt, loadout, newVersion | BAD_SLOT/RANK/COMBAT/LOCKED | CL-015, SV-008
API-09 | WS | captureStart/cancel | Encounter owner | requestId, spawnId, sealId, version | channelId/outcomeReceipt | CLAIMED/HP_HIGH/NO_SLOT/INVALID | CL-016, SV-010
API-10 | WS | feedGu | Character owner | requestId, expectedVersion, guId, foodId | receipt, hunger, newVersion | WRONG_FOOD/FULL/NO_ITEM | CL-017, SV-010
API-11 | WS | refinePreview | Character owner | recipeId, inputGuIds | cost, chance, pity, configVersion | INVALID_INPUT/LOCKED/EQUIPPED | CL-018, SV-011
API-12 | WS | refineCommit | Character owner | requestId, expectedVersion, configVersion, recipeId, inputGuIds | immutable receipt, outcome, newVersion | CONFIG_CHANGED/NO_MONEY/VERSION_CONFLICT | CL-019, SV-011
API-13 | HTTPS | GET /receipts/: requestId | Character owner | requestId | committed receipt hoặc pending/notfound | 403/NOT_FOUND; không tự roll mới | SV-008, CL-019
API-14 | WS | questAccept/claim, rankUp | Character owner | requestId, questId/version | receipt, progress, rank/XP | LOCKED/NOT_DONE/ALREADY_CLAIMED | CL-020, CL-021, SV-012
API-15 | WS | npcBuy/npcSell | Active owner gần NPC | requestId, npcId, item/guId, qty, version | receipt, balance, newVersion | FAR/NO_SLOT/NO_MONEY/LOCKED | CL-022, SV-008
API-16 | WS | partyInvite/accept/leave/kick | Owner/leader theo action | requestId, targetId/inviteId | roster/invite expiresAt | FULL/EXPIRED/ALREADY_MEMBER/RUNNING | CL-023, SV-013
API-17 | WS | chatSend/report | Zone/party authorized | channel, text hoặc messageId/reason | messageId/reportId | MUTED/TOO_LONG/RATE_LIMIT/403 | CL-024, SV-013
API-18 | WS | dungeonEnter/ready | Leader/member nearportal | requestId, partyId, ready | runId, state/roster | NOT_READY/RANK/LEVEL/INBOX_FULL | CL-025, SV-014
API-19 | WS | duelInvite/accept/ready | Two opt-in players | inviteId, ready | matchId, countdown, result | BUSY/EXPIRED/DECLINED | CL-026, SV-014
API-20 | Room | reconnect/portalTransfer | Session/lease owner | reconnectToken hoặc portal Id, transferId | snapshot/newLease/receipt stat uses | EXPIRED/STALE_LEASE/DEST_FULL | CL-006, CL-027, SV-004
API-21 | HTTPS | GET /admin/characters, /admin/receipts | GM_READ+ | query, page, filters | masked profile/history | 401/403 | AD-001, AD-002
API-22 | HTTPS | POST /admin/moderation | GM_MOD+ | requestId, target, action, reason, expiry | auditId, actionReceipt | 403/INVALID_REASON | AD-003, AD-007
API-23 | HTTPS | POST /admin/grant, /admin/config/publish | GM_OWNER | requestId, target/item/version, reason | receipt, auditId | 403/INVALID_CONFIG/DUPLICATE_PAYLOAD | AD-004, AD-005
API-24 | HTTPS | GET /admin/metrics, /admin/audit | GM_READ+ | range, filters, page | stats/audit list | 401/403 | AD-006, AD-007, SV-016
API-25 | WS | inboxList/inboxClaim | Character owner | entryId, requestId, version | inbox hoặc claim Receipt/newVersion | NO_SLOT/ALREADY_CLAIMED/403 | SV-009, CL-013
API-26 | WS | lockGu/respawn/useConsumable | Character owner/active lease | requestId, version, guId hoặc itemId | receipt, state | DEAD/NOT_DEAD/LOCKED/NO_ITEM | CL-011, CL-014, SV-008

## 11_GU_CATALOG
11 / Catalog 20 Cổ
10 Cổ rank I+10 rank II; tên minh họa; nhiều biến thể dùng 8 effect primitives. power của heal/shield theo công thức rulebook; buff có đơn vị riêng.
ID | Tên | Rank | Loại | Primitive | Target | Base power / effect value | Mana %max | CD (s) | Range (tile) | Duration (s) | Food ID | Nguồn / Ghi chú effect | Trạng thái cân bằng
GU-01 | Nguyệt Quang Cổ | I | Công kích | projectile | enemy | 35 | 8 | 2 | 6 | 0 | MAT-01 | Starter; sói rừng | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-02 | Lôi Điệp Cổ | I | Công kích | aoe | ground | 25 | 14 | 6 | 5 | 0 | MAT-04 | Hoang Cổ ở farm | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-03 | Bạch Ngọc Cổ | I | Phòng ngự | shield | self | 70 | 12 | 12 | 0 | 5 | MAT-02 | Starter; sơn thú | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-04 | Kim Chung Cổ | I | Phòng ngự | buff | passive | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAT-02 | Hoang Cổ tinh anh; +10 defense | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-05 | Bạch Hạc Cổ | I | Thân pháp | dash | ground | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | MAT-03 | Starter; hạc núi | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-06 | Du Cương Cổ | I | Thân pháp | buff | self | 20 | 8 | 10 | 0 | 4 | MAT-03 | Hoang Cổ ở farm; +20% speed | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-07 | Băng Tằm Cổ | I | Khống chế | slow | enemy | 20 | 10 | 8 | 5 | 3 | MAT-04 | Starter; băng tằm; slow 30% | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-08 | Hóa Thạch Cổ | I | Khống chế | stun | enemy | 10 | 16 | 14 | 4 | 1.2 | MAT-02 | Hoang Cổ tinh anh | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-09 | Hồi Xuân Cổ | I | Phụ trợ | heal | ally/self | 65 | 15 | 12 | 4 | 0 | MAT-03 | Hoang Cổ ở farm | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-10 | Địa Thính Cổ | I | Do thám | buff | passive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAT-01 | Hoang Cổ tinh anh; minimap 8→12 tile trong AOI | Nháp cân bằng — chưa playtest
GU-11 | Nguyệt Quang Cổ II | II | Công kích | projectile | enemy | 40.2 | 10 | 2 | 6 | 0 | MAT-01 | REC-01 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-12 | Lôi Điệp Cổ II | II | Công kích | aoe | ground | 28.7 | 16 | 6 | 5 | 0 | MAT-04 | REC-02 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-13 | Bạch Ngọc Cổ II | II | Phòng ngự | shield | self | 80.5 | 14 | 12 | 0 | 5 | MAT-02 | REC-03 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-14 | Kim Chung Cổ II | II | Phòng ngự | buff | passive | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAT-02 | REC-04 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-15 | Bạch Hạc Cổ II | II | Thân pháp | dash | ground | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | MAT-03 | REC-05 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-16 | Du Cương Cổ II | II | Thân pháp | buff | self | 20 | 10 | 10 | 0 | 4 | MAT-03 | REC-06 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-17 | Băng Tằm Cổ II | II | Khống chế | slow | enemy | 23 | 12 | 8 | 5 | 3 | MAT-04 | REC-07 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-18 | Hóa Thạch Cổ II | II | Khống chế | stun | enemy | 11.5 | 18 | 14 | 4 | 1.2 | MAT-02 | REC-08 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-19 | Hồi Xuân Cổ II | II | Phụ trợ | heal | ally/self | 74.8 | 17 | 12 | 4 | 0 | MAT-03 | REC-09 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa
GU-20 | Địa Thính Cổ II | II | Do thám | buff | passive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAT-01 | REC-10 | Cùng primitive; rankFactor1.25; tên minh họa

## 12_CONTENT
12 / Maps • Mobs • Items • Recipes • Quests
Catalog nhápv0.1; giá/số lượng là giả định thiết kế, không phải dữ liệu thị trường. Q01–08 tổng 4500 XP, đủ level 10 trước rank II.
Loại | ID | Tên / Inputs | Chi tiết / Luật | Điều kiện / Output | Owner / Reward
Map | MAP-01 | Thị trấn Sơn Trại | Safe zone,4 NPC, spawn, training target, portal farm;64×64 tile | RankI; không PvP | AR+GD
Map | MAP-02 | Vạn Thú Sơn | Open farm 3 bãi theo level;128×128 tile;≤20 player/room;50 active mobs | Level 1–20; capture; noopenPK | AR+GD
Map | MAP-03 | Di tích Bạch Cốt | Dungeon 1–3;64×64 tile;1 boss 2 pattern;15min | Level 10/rank II | AR+GD
Map variant | MAP-02A | Đấu trường thử luyện | Tái dùng 1 vùng MAP-02, instance 2 người; không tính map asset mới | Opt-in; no rewards | AR+GD
NPC | NPC-01 | Dẫn lộ | Tutorial,8mainquests | Town | GD
NPC | NPC-02 | Cổ thương | Food/seal/material fixed shop | Town; shop range 2 tile | GD
NPC | NPC-03 | Luyện Cổ sư | Refine/rank-up UI | Town; recipe/rank validate | GD
NPC | NPC-04 | Thủ hộ di tích | 2sidequests; dungeon portal | Town/farm portal | GD
Item | MAT-01 | Thịt thú | Food meat; stack 99; NPCbuy8/sell 2 currency | Farm normal; GU01/GU10 | GD
Item | MAT-02 | Chân Nguyên Thạch | Food mineral/refine/rank-up; stack 99; buy 20/sell 5 | Farm elite/quest; GU03/04/08 | GD
Item | MAT-03 | Linh quả | Food fruit; stack 99; buy 8/sell 2 | Farm normal; GU05/06/09 | GD
Item | MAT-04 | Mật linh hoa | Food nectar; stack 99; buy 8/sell 2 | Farm normal; GU02/07 | GD
Item | MAT-05 | Tơ luyện | Refine material; stack 99; buy 15/sell 3 | Farm normal/quest | GD
Item | MAT-06 | Tinh huyết | Refine material; stack 99; buy 25/sell 5 | Elite/boss | GD
Item | MAT-07 | Cốt phấn | Refine material; stack 99; buy 15/sell 3 | Farm normal | GD
Item | MAT-08 | Linh thảo | Refine material; stack 99; buy 15/sell 3 | Farm normal | GD
Item | MAT-09 | Phong ấn bắt Cổ | Capture seal; stack 99; buy 10/sell 1; starter 5 | Tiêu ở capture channel start | GD
Item | MAT-10 | Hồi nguyên tán | Consumable; stack 99; buy 10/sell 2;+30 mana, CD10s | Hotkey 1; notusabledead | GD
Mob | MOB-01 | Sói rừng | Normal; level 1; HP=120; damage=7; XP=15; currency=3; respawn20s | Loot roll 1 material 60%; food 25%; Gu3% khi kill; capture flag theo spawn config | GD+AR
Mob | MOB-02 | Hạc núi | Normal; level 3; HP=160; damage=9; XP=20; currency=4; respawn20s | Loot roll 1 material 60%; food 25%; Gu3% khi kill; capture flag theo spawn config | GD+AR
Mob | MOB-03 | Sơn thú | Normal; level 5; HP=200; damage=11; XP=25; currency=5; respawn20s | Loot roll 1 material 60%; food 25%; Gu3% khi kill; capture flag theo spawn config | GD+AR
Mob | MOB-04 | Băng tằm | Normal; level 7; HP=240; damage=13; XP=30; currency=6; respawn20s | Loot roll 1 material 60%; food 25%; Gu3% khi kill; capture flag theo spawn config | GD+AR
Mob | MOB-05 | Độc trùng | Normal; level 10; HP=280; damage=15; XP=35; currency=7; respawn20s | Loot roll 1 material 60%; food 25%; Gu3% khi kill; capture flag theo spawn config | GD+AR
Mob | MOB-06 | Cốt binh | Normal; level 13; HP=320; damage=17; XP=40; currency=8; respawn20s | Loot roll 1 material 60%; food 25%; Gu3% khi kill; capture flag theo spawn config | GD+AR
Mob | MOB-07 | Sói đầu đàn | Elite level 10; HP900; XP 120; currency 40; respawn60s | MAT-02/MAT-06; capture GU04/08/10 | GD+AR
Mob | MOB-08 | Cốt vệ | Elite level 15; HP1400; XP 180; currency 60; respawn60s | MAT-02/MAT-06; capture GU04/08/10 | GD+AR
Boss | BOSS-01 | Bạch Cốt Dị Thú | Level 15; HP6000;2 pattern: cone1.2s windup, groundAoE1.8s windup; damage 35/55 | Personal reward 200 currency,300 XP,3MAT-02,2MAT-06; one/run | GD+AR
Starter | START-01 | Gói khởi đầu | GU-01,03,05,07;5MAT-09;4MAT-01/02/03/04;3MAT-10;100 currency | Issueonce/character; equippedGu vẫn chiếm slot bag | SV+GD
Recipe | REC-01 | GU-01 + GU-02 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-11 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-02 | GU-02 + GU-03 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-12 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-03 | GU-03 + GU-04 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-13 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-04 | GU-04 + GU-05 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-14 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-05 | GU-05 + GU-06 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-15 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-06 | GU-06 + GU-07 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-16 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-07 | GU-07 + GU-08 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-17 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-08 | GU-08 + GU-09 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-18 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-09 | GU-09 + GU-10 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-19 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Recipe | REC-10 | GU-10 + GU-01 | Hai instance khác nhau, rank I, unlocked/unequipped; 3 MAT-02 + 2 MAT-05; fee 100; chance 70% +10%/fail | GU-20 | Success mất 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả hai mất material+100 currency
Quest Main | Q-01 | Bước đầu | Đi đến marker + nóiNPC-01 | Không | 100 XP; 30 currency; 1MAT-09
Quest Main | Q-02 | Săn thú | Kill3MOB-01 | Q-01 claimed | 250 XP; 40 currency; 2MAT-01
Quest Main | Q-03 | Chọn Cổ | Mở bag+equip/inspect đủ 4 active | Q-02 claimed | 450 XP; 60 currency; 2MAT-03
Quest Main | Q-04 | Nuôi Cổ | Feed1 Gu khi hunger<100; quest hướng dẫn farm đủ 5 phút | Q-03 claimed | 600 XP; 80 currency; 2MAT-02
Quest Main | Q-05 | Bắt Hoang Cổ | Capture 1 spawn; starter seal+NPC mua thêm | Q-04 claimed | 700 XP; 100 currency; 2MAT-02
Quest Main | Q-06 | Khai thác tài nguyên | Kill 10 normal; collect5MAT-05 | Q-05 claimed | 800 XP; 150 currency; 2MAT-02
Quest Main | Q-07 | Chuẩn bị đột phá | Giao3MAT-01+3 MAT-03; previewrecipe; không bắt buộc craft II | Q-06 claimed | 800 XP; 200 currency; 2MAT-02
Quest Main | Q-08 | Thử thách Cổ Sư | Kill1MOB-07, claim để đủ XP 4500/level 10 | Q-07 claimed | 800 XP; 250 currency; 4MAT-02; unlock rank-up
Quest Side | Q-09 | Hợp luyện lần đầu | Craft thành công 1 Cổ II | RankII; Q-08 claimed | 300 XP; 150 currency; 2MAT-05
Quest Side | Q-10 | Di tích cổ | Finish1dungeonrun | RankII; Q-08 claimed | 500 XP; 200 currency; 3MAT-02

## 13_WBS
13 / Work Breakdown Structure — 72 work packages
Effort=person-day 8 giờ hữu ích; deadline khung 2 tuần; FS giữa sprint, phối hợp trong cùng sprint. Dự phòng đã có trong 36 tuần.
WBS code | Task ID | Deliverable group | Work package | Owner | Sprint | Start week | End week | Predecessors (FS) | Base PD | Reserve PD | Total PD | Hours incl reserve | Start date | End date | Status | Done % | Definition of Done | Requirement IDs
1.1 | T01-GD | Khóa phạm vi và spike | Khóa MVP, FSD và danh sách quyết định | GD | 1 | 1 | 2 |  | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Đang làm | 0% | Scope v0.2; FSD có ID, AC, danh sách TBD
1.2 | T01-CL | Khóa phạm vi và spike | Spike Godot isometric trên PC; thử Web export | CL | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Đang làm | 0% | Map mẫu, click-to-move, đo render trên máy tham chiếu
1.3 | T01-SV | Khóa phạm vi và spike | Spike authoritative room và lưu dữ liệu | SV | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu | 0% | Hai client kết nối; server giữ state; thử ghi transaction
1.4 | T01-AR | Khóa phạm vi và spike | Art direction và kiểm kê tài nguyên | AR | 1 | 1 | 2 |  | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Đang làm | 0% | Moodboard nội bộ, style guide, danh mục asset và nguồn
2.1 | T02-GD | Nền tảng kỹ thuật | Chốt luật chiến đấu và mô hình dữ liệu | GD | 2 | 3 | 4 | T01-GD, T01-CL, T01-SV | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Chưa bắt đầu | 0% | Rulebook, 5 Cổ đầu, flow lỗi và test matrix
2.2 | T02-CL | Nền tảng kỹ thuật | Client shell, scene và tọa độ | CL | 2 | 3 | 4 | T01-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Chưa bắt đầu | 0% | Boot/Login/World/HUD; world↔iso; loader và input | CL-001, CL-002, CL-004
2.3 | T02-SV | Nền tảng kỹ thuật | Repo, CI, schema và đăng nhập | SV | 2 | 3 | 4 | T01-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Chưa bắt đầu | 0% | CI build; migration; tài khoản mời; session một nhân vật | CL-001, CL-002, SV-001
2.4 | T02-AR | Nền tảng kỹ thuật | Nhân vật và tileset cơ sở | AR | 2 | 3 | 4 | T01-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Chưa bắt đầu | 0% | Một avatar, 4 hướng hiển thị, idle/walk/attack; tileset dùng lại
2.5 | T03-GD | Nền tảng kỹ thuật | Kiểm thử điều khiển và onboarding | GD | 3 | 5 | 6 | T02-GD, T02-CL | 2 | 0.4 | 2.4 | 19.2 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | 0% | Check list click, focus chat, resize; kịch bản 30 giây đầu | CL-029
2.6 | T03-CL | Nền tảng kỹ thuật | Di chuyển, camera, va chạm và chọn mục tiêu | CL | 3 | 5 | 6 | T02-CL, T02-AR | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | 0% | A*, camera bám, click marker, target vòng chọn | CL-003, CL-004, CL-005
2.7 | T03-SV | Nền tảng kỹ thuật | Room, quyền vào map và session lease | SV | 3 | 5 | 6 | T02-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | 0% | Join/leave có auth; single writer; giới hạn map | SV-001, SV-004, SV-018
2.8 | T03-AR | Nền tảng kỹ thuật | Bản đồ thị trấn và bố cục HUD | AR | 3 | 5 | 6 | T02-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | 0% | MAP-01; spawn/NPC/portal; HUD wireframe và icon nền | CL-004
2.9 | T04-GD | Nền tảng kỹ thuật | Gate G1 — thử hai client và lỗi mạng | GD | 4 | 7 | 8 | T03-GD, T03-CL, T03-SV | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | Chưa bắt đầu | 0% | Biên bản kiểm thử auth, chuyển map và mất kết nối
2.10 | T04-CL | Nền tảng kỹ thuật | Tích hợp đồng bộ và nội suy | CL | 4 | 7 | 8 | T03-CL, T03-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | Chưa bắt đầu | 0% | Remote players; correction; HUD mạng; không ghost entity | CL-006, CL-009
2.11 | T04-SV | Nền tảng kỹ thuật | Di chuyển authoritative và AOI | SV | 4 | 7 | 8 | T03-SV, T03-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | Chưa bắt đầu | 0% | Validate đường đi/tốc độ; state lọc theo vùng; chống warp | CL-003, SV-002, SV-003
2.12 | T04-AR | Nền tảng kỹ thuật | Hoàn thiện HUD nền và feed back di chuyển | AR | 4 | 7 | 8 | T03-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | Chưa bắt đầu | 0% | HP/mana/target/minimap; click/denied feed back
3.1 | T05-GD | PvE first playable | Cân bằng 5 Cổ và combat test cases | GD | 5 | 9 | 10 | T04-GD, T02-GD | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | Chưa bắt đầu | 0% | Thông số sát thương, mana, CC, cooldown có đơn vị
3.2 | T05-CL | PvE first playable | Combat UI và 5 kỹ năng đầu | CL | 5 | 9 | 10 | T04-CL, T04-AR | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | Chưa bắt đầu | 0% | QWER, chọn mục tiêu, telegraph, cooldown, hit feed back | CL-007, CL-008, CL-009, CL-010
3.3 | T05-SV | PvE first playable | Combat resolver và trạng thái | SV | 5 | 9 | 10 | T04-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | Chưa bắt đầu | 0% | Range/LOS/cooldown/mana; damage, shield, slow, stun | CL-008, CL-009, SV-002, SV-005
3.4 | T05-AR | PvE first playable | VFX/SFX chiến đấu cơ sở | AR | 5 | 9 | 10 | T04-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | Chưa bắt đầu | 0% | Projectile, impact, shield, warning; âm lượng và mute
3.5 | T06-GD | PvE first playable | Gate G2 — vòng đánh quái và nhận thưởng | GD | 6 | 11 | 12 | T05-GD, T05-CL, T05-SV | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Chưa bắt đầu | 0% | 10 phiên 15 phút; ghi TTK, lỗi; chưa đo retention dài hạn
3.6 | T06-CL | PvE first playable | Quái, loot và chết/hồi sinh phía client | CL | 6 | 11 | 12 | T05-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Chưa bắt đầu | 0% | Nameplate, loot popup, respawn, NPC interaction | CL-005, CL-011, CL-012
3.7 | T06-SV | PvE first playable | AI quái, spawn, loot và hồi sinh | SV | 6 | 11 | 12 | T05-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Chưa bắt đầu | 0% | FSM idle/aggro/chase/attack/leash/dead; reward exactly once | CL-011, CL-012, SV-006
3.8 | T06-AR | PvE first playable | Map cày bãi và quái cơ sở | AR | 6 | 11 | 12 | T05-AR | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Chưa bắt đầu | 0% | MAP-02; 6 loại quái dùng biến thể; điểm spawn và collision
4.1 | T07-GD | Vòng lặp Cổ và progression | Thiết kế inventory, economy và dữ liệu Cổ | GD | 7 | 13 | 14 | T06-GD | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | Chưa bắt đầu | 0% | Catalog 20 Cổ/10 vật liệu; nguồn-tiêu; bộ test trùng lệnh
4.2 | T07-CL | Vòng lặp Cổ và progression | Túi đồ, tooltip, trang bị Không Khiếu | CL | 7 | 13 | 14 | T06-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | Chưa bắt đầu | 0% | 30 ô; drag/click equip; 4 active + 2 passive | CL-007, CL-013, CL-014, CL-015
4.3 | T07-SV | Vòng lặp Cổ và progression | Persistence inventory và giao dịch nội bộ | SV | 7 | 13 | 14 | T06-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | Chưa bắt đầu | 0% | Lock/version; ledger; request ID; atomic reward/equip | CL-012, CL-013, CL-014, CL-015, SV-007, SV-008, SV-009
4.4 | T07-AR | Vòng lặp Cổ và progression | Icon Cổ và UI inventory | AR | 7 | 13 | 14 | T06-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | Chưa bắt đầu | 0% | 20 icon + vật liệu; trạng thái khóa/đói/trang bị đọc rõ
4.5 | T08-GD | Vòng lặp Cổ và progression | Luật bắt và nuôi Cổ, thử chi phí thức ăn | GD | 8 | 15 | 16 | T07-GD, T07-SV | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | Chưa bắt đầu | 0% | Cấu hình capture; hunger online; recovery; bộ test
4.6 | T08-CL | Vòng lặp Cổ và progression | UI săn bắt và nuôi Cổ | CL | 8 | 15 | 16 | T07-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | Chưa bắt đầu | 0% | Thanh channel bắt Cổ; xác nhận đồ ăn; preview phục hồi | CL-016, CL-017
4.7 | T08-SV | Vòng lặp Cổ và progression | Capture và feeding authoritative | SV | 8 | 15 | 16 | T07-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | Chưa bắt đầu | 0% | Target claim; roll server; atomic seal/food/reward/hunger | CL-016, CL-017, SV-006, SV-010
4.8 | T08-AR | Vòng lặp Cổ và progression | Hiệu ứng bắt Cổ và NPC luyện/nuôi | AR | 8 | 15 | 16 | T07-AR | 2 | 0.4 | 2.4 | 19.2 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | Chưa bắt đầu | 0% | Capture FX, NPC, UI hunger và màn thông báo
4.9 | T09-GD | Vòng lặp Cổ và progression | Công thức luyện và xác suất minh bạch | GD | 9 | 17 | 18 | T08-GD | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | Chưa bắt đầu | 0% | 10 recipe; pity; 5.000 lượt mô phỏng trên dữ liệu nháp
4.10 | T09-CL | Vòng lặp Cổ và progression | UI luyện Cổ và lịch sử kết quả | CL | 9 | 17 | 18 | T08-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | Chưa bắt đầu | 0% | Chọn instance, recipe, preview tỷ lệ; request retry | CL-018, CL-019
4.11 | T09-SV | Vòng lặp Cổ và progression | Luyện Cổ transaction và idempotency | SV | 9 | 17 | 18 | T08-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | Chưa bắt đầu | 0% | Atomic consume/RNG/pity/output/ledger; crash/retry tests | CL-018, CL-019, SV-008, SV-011
4.12 | T09-AR | Vòng lặp Cổ và progression | UI luyện Cổ và thông báo kết quả | AR | 9 | 17 | 18 | T08-AR | 2 | 0.4 | 2.4 | 19.2 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | Chưa bắt đầu | 0% | Success/fail khác nhau; không chỉ phân biệt bằng màu
4.13 | T10-GD | Vòng lặp Cổ và progression | Quest, cấp độ và thăng chuyển | GD | 10 | 19 | 20 | T09-GD | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | Chưa bắt đầu | 0% | 10 quest; level 1–20; rank I–II; XP curve
4.14 | T10-CL | Vòng lặp Cổ và progression | Quest tracker, level up và NPC shop | CL | 10 | 19 | 20 | T09-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | Chưa bắt đầu | 0% | Nhận/trả quest; shop fixed price; kiểm tra rank | CL-020, CL-021, CL-022, CL-029, SV-009
4.15 | T10-SV | Vòng lặp Cổ và progression | Quest/progression/NPC economy | SV | 10 | 19 | 20 | T09-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | Chưa bắt đầu | 0% | Event quest; atomic claim/rank-up/buy/sell; caps | CL-020, CL-021, CL-022, SV-008, SV-012
4.16 | T10-AR | Vòng lặp Cổ và progression | Hoàn thiện map, NPC và props tái sử dụng | AR | 10 | 19 | 20 | T09-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | Chưa bắt đầu | 0% | Town/farm đủ đường đi; 4 NPC; collision đã đánh dấu
4.17 | T11-GD | Vòng lặp Cổ và progression | Cân bằng đầy đủ 20 Cổ và nguồn loot | GD | 11 | 21 | 22 | T10-GD | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | Chưa bắt đầu | 0% | 20 Cổ từ 8 primitive; 3 build khả thi; loot catalog | CL-030
4.18 | T11-CL | Vòng lặp Cổ và progression | Tích hợp đầy đủ Cổ, passive và codex | CL | 11 | 21 | 22 | T10-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | Chưa bắt đầu | 0% | 20 Cổ data-driven; status icons; mô tả đầy đủ | CL-007, CL-008, CL-010, CL-030
4.19 | T11-SV | Vòng lặp Cổ và progression | Mở rộng effect primitives và content validator | SV | 11 | 21 | 22 | T10-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | Chưa bắt đầu | 0% | 8 primitive; passive stack policy; schema/version checks | CL-015, SV-005, SV-015
4.20 | T11-AR | Vòng lặp Cổ và progression | Hoàn thiện icon, animation và status FX | AR | 11 | 21 | 22 | T10-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | Chưa bắt đầu | 0% | Bộ icon final alpha; hit/death; FX dùng lại | CL-010
4.21 | T12-GD | Vòng lặp Cổ và progression | Gate G3 — E2E vòng Cổ | GD | 12 | 23 | 24 | T11-GD, T11-CL, T11-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | Chưa bắt đầu | 0% | 20 tester nội bộ/luân phiên; capture→feed→craft→equip→fight
4.22 | T12-CL | Vòng lặp Cổ và progression | Reconnect UI và E2E sửa lỗi client | CL | 12 | 23 | 24 | T11-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | Chưa bắt đầu | 0% | Overlay mất mạng; resync bag/status; không gửi lệnh cũ | CL-006, CL-027
4.23 | T12-SV | Vòng lặp Cổ và progression | Reconnect, map handoff và crash recovery | SV | 12 | 23 | 24 | T11-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | Chưa bắt đầu | 0% | Lease fencing; reserve/commit transfer; durable state resync | CL-006, CL-027, SV-003, SV-004, SV-007
4.24 | T12-AR | Vòng lặp Cổ và progression | Map phụ bản và boss blockout | AR | 12 | 23 | 24 | T11-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | Chưa bắt đầu | 0% | MAP-03; arena tái dùng vùng; telegraph đủ khoảng né
5.1 | T13-GD | Nội dung multiplayer giới hạn | Thiết kế party/boss/arena và QA matrix | GD | 13 | 25 | 26 | T12-GD | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | Chưa bắt đầu | 0% | Party 3; loot cá nhân; trận 1v1 không xếp hạng
5.2 | T13-CL | Nội dung multiplayer giới hạn | Party và chat khu vực/party | CL | 13 | 25 | 26 | T12-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | Chưa bắt đầu | 0% | Mời/đồng ý/rời; leader UI; mute/report; focus input | CL-023, CL-024
5.3 | T13-SV | Nội dung multiplayer giới hạn | Party state và chat có giới hạn | SV | 13 | 25 | 26 | T12-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | Chưa bắt đầu | 0% | Membership; invite TTL; rate limit; server recipient filter | CL-023, CL-024, SV-013
5.4 | T13-AR | Nội dung multiplayer giới hạn | Sprite boss và quái tinh anh | AR | 13 | 25 | 26 | T12-AR | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | Chưa bắt đầu | 0% | 1 boss/2 elite biến thể; windup/attack/death
5.5 | T14-GD | Nội dung multiplayer giới hạn | Kiểm thử phụ bản và reward chống lặp | GD | 14 | 27 | 28 | T13-GD, T13-CL, T13-SV | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | Chưa bắt đầu | 0% | 10 run đủ/thất bại/disconnect; ledger cá nhân
5.6 | T14-CL | Nội dung multiplayer giới hạn | Phụ bản và boss UI/telegraph | CL | 14 | 27 | 28 | T13-CL, T13-AR | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | Chưa bắt đầu | 0% | Entry vote, boss HP, kết quả; AoE dễ đọc | CL-025
5.7 | T14-SV | Nội dung multiplayer giới hạn | Dungeon instance, boss và personal reward | SV | 14 | 27 | 28 | T13-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | Chưa bắt đầu | 0% | 3 người/15 phút; boss 2 pattern; run ID; cleanup | CL-025, SV-014
5.8 | T14-AR | Nội dung multiplayer giới hạn | Boss VFX, dungeon props và âm thanh | AR | 14 | 27 | 28 | T13-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | Chưa bắt đầu | 0% | 2 telegraph boss; ambient dùng lại; music mute
5.9 | T15-GD | Nội dung multiplayer giới hạn | Gate G4 — multiplayer và PvP | GD | 15 | 29 | 30 | T14-GD, T14-CL, T14-SV | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | Chưa bắt đầu | 0% | Party 3; dungeon; 1v1; quyết định cắt phạm vi nếu trễ
5.10 | T15-CL | Nội dung multiplayer giới hạn | Đấu tay đôi opt-in và kết quả | CL | 15 | 29 | 30 | T14-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | Chưa bắt đầu | 0% | Invite/ready/countdown/result; quay lại safe spawn | CL-026
5.11 | T15-SV | Nội dung multiplayer giới hạn | Arena PvP, timer và disconnect policy | SV | 15 | 29 | 30 | T14-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | Chưa bắt đầu | 0% | Two opt-ins; PvP damage factor; no reward farming | CL-026, SV-014
5.12 | T15-AR | Nội dung multiplayer giới hạn | Arena/UI social và độ đọc hình | AR | 15 | 29 | 30 | T14-AR | 2 | 0.4 | 2.4 | 19.2 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | Chưa bắt đầu | 0% | Arena từ tileset có sẵn; silhouette/telegraph/party colors
6.1 | T16-GD | Ổn định và closed alpha | Feature freeze, UAT plan và hướng dẫn tester | GD | 16 | 31 | 32 | T15-GD, T15-CL, T15-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Chưa bắt đầu | 0% | Traceability đóng; check list NFR; test accounts/instructions | CL-029
6.2 | T16-CL | Ổn định và closed alpha | Admin UI tối thiểu và settings client | CL | 16 | 31 | 32 | T15-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Chưa bắt đầu | 0% | GM tra cứu/read-only; âm lượng/phím/đồ họa; role guard | CL-028, AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-006
6.3 | T16-SV | Ổn định và closed alpha | GM API, audit, metrics và backup jobs | SV | 16 | 31 | 32 | T15-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Chưa bắt đầu | 0% | RBAC/mute/ban/grant; config publish; daily snapshot | CL-024, SV-013, SV-015, SV-016, SV-017, AD-001, AD-002, AD-003, AD-004, AD-005, AD-006, AD-007
6.4 | T16-AR | Ổn định và closed alpha | Polish HUD, feed back và asset audit | AR | 16 | 31 | 32 | T15-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Chưa bắt đầu | 0% | UI thống nhất; lỗi/thành công; file và nguồn asset đầy đủ | CL-028
6.5 | T17-GD | Ổn định và closed alpha | UAT, soak test phối hợp và phân loại lỗi | GD | 17 | 33 | 34 | T16-GD, T16-CL, T16-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | Chưa bắt đầu | 0% | 20 tester; 50 bots/2 giờ; 3 build; lỗi P0/P1 về 0
6.6 | T17-CL | Ổn định và closed alpha | Tối ưu client và sửa lỗi UAT | CL | 17 | 33 | 34 | T16-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | Chưa bắt đầu | 0% | FPS p95 frame time; asset budget; Windows matrix và Web spike
6.7 | T17-SV | Ổn định và closed alpha | Load/fault/security và tối ưu server | SV | 17 | 33 | 34 | T16-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | Chưa bắt đầu | 0% | 50 CCU toàn shard/20 map; duplicate, kill/restart, expiry | SV-016, SV-018
6.8 | T17-AR | Ổn định và closed alpha | Atlas, compression và pass đọc hình | AR | 17 | 33 | 34 | T16-AR | 2.5 | 0.5 | 3 | 24 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | Chưa bắt đầu | 0% | Đo payload, giảm overdraw; font/contrast/audio review
6.9 | T18-GD | Ổn định và closed alpha | Gate G5 — release check list và alpha report | GD | 18 | 35 | 36 | T17-GD, T17-CL, T17-SV, T17-AR | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | Chưa bắt đầu | 0% | NFR/UAT có evidence; lịch beta; go/no-go; báo cáo 7 ngày
6.10 | T18-CL | Ổn định và closed alpha | Release candidate và sửa lỗi phát hành | CL | 18 | 35 | 36 | T17-CL | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | Chưa bắt đầu | 0% | Client RC tag; smoke test; known issues; rollback compatible
6.11 | T18-SV | Ổn định và closed alpha | Restore drill, deploy và runbook | SV | 18 | 35 | 36 | T17-SV | 3 | 0.6 | 3.6 | 28.8 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | Chưa bắt đầu | 0% | Staging→private alpha; restore đo RPO/RTO; rollback diễn tập | SV-017, AD-005
6.12 | T18-AR | Ổn định và closed alpha | Hoàn tất asset và gói giới thiệu alpha | AR | 18 | 35 | 36 | T17-AR | 2 | 0.4 | 2.4 | 19.2 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | Chưa bắt đầu | 0% | Asset manifest, credits; screenshot, hướng dẫn hiển thị
Formulas:
Start date = WORKDAY('00_START'!$B7-1,([Start week]-1)*5+1)
End date = WORKDAY('00_START'!$B7-1,[End week]*5)

## 14_GANTT
14 / Lịch theo tuần
Ô màu xanh=khung thực hiện; không phải số ngày full time. Mỗi owner 1 package/sprint và review chéo từ 25% thời gian không hữu ích.
Task ID | Work package | Owner | Start week | End week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
T01-GD | Khóa MVP, FSD và danh sách quyết định | GD | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T01-CL | Spike Godot isometric trên PC; thử Web export | CL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T01-SV | Spike authoritative room và lưu dữ liệu | SV | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T01-AR | Art direction và kiểm kê tài nguyên | AR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02-GD | Chốt luật chiến đấu và mô hình dữ liệu | GD | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02-CL | Client shell, scene và tọa độ | CL | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02-SV | Repo, CI, schema và đăng nhập | SV | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02-AR | Nhân vật và tileset cơ sở | AR | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03-GD | Kiểm thử điều khiển và onboarding | GD | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03-CL | Di chuyển, camera, va chạm và chọn mục tiêu | CL | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03-SV | Room, quyền vào map và session lease | SV | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03-AR | Bản đồ thị trấn và bố cục HUD | AR | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T04-GD | Gate G1 — thử hai client và lỗi mạng | GD | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T04-CL | Tích hợp đồng bộ và nội suy | CL | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T04-SV | Di chuyển authoritative và AOI | SV | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T04-AR | Hoàn thiện HUD nền và feed back di chuyển | AR | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T05-GD | Cân bằng 5 Cổ và combat test cases | GD | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T05-CL | Combat UI và 5 kỹ năng đầu | CL | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T05-SV | Combat resolver và trạng thái | SV | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T05-AR | VFX/SFX chiến đấu cơ sở | AR | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T06-GD | Gate G2 — vòng đánh quái và nhận thưởng | GD | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T06-CL | Quái, loot và chết/hồi sinh phía client | CL | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T06-SV | AI quái, spawn, loot và hồi sinh | SV | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T06-AR | Map cày bãi và quái cơ sở | AR | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T07-GD | Thiết kế inventory, economy và dữ liệu Cổ | GD | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T07-CL | Túi đồ, tooltip, trang bị Không Khiếu | CL | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T07-SV | Persistence inventory và giao dịch nội bộ | SV | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T07-AR | Icon Cổ và UI inventory | AR | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T08-GD | Luật bắt và nuôi Cổ, thử chi phí thức ăn | GD | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T08-CL | UI săn bắt và nuôi Cổ | CL | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T08-SV | Capture và feeding authoritative | SV | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T08-AR | Hiệu ứng bắt Cổ và NPC luyện/nuôi | AR | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T09-GD | Công thức luyện và xác suất minh bạch | GD | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T09-CL | UI luyện Cổ và lịch sử kết quả | CL | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T09-SV | Luyện Cổ transaction và idempotency | SV | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T09-AR | UI luyện Cổ và thông báo kết quả | AR | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10-GD | Quest, cấp độ và thăng chuyển | GD | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10-CL | Quest tracker, level up và NPC shop | CL | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10-SV | Quest/progression/NPC economy | SV | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10-AR | Hoàn thiện map, NPC và props tái sử dụng | AR | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T11-GD | Cân bằng đầy đủ 20 Cổ và nguồn loot | GD | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T11-CL | Tích hợp đầy đủ Cổ, passive và codex | CL | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T11-SV | Mở rộng effect primitives và content validator | SV | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T11-AR | Hoàn thiện icon, animation và status FX | AR | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12-GD | Gate G3 — E2E vòng Cổ | GD | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12-CL | Reconnect UI và E2E sửa lỗi client | CL | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12-SV | Reconnect, map handoff và crash recovery | SV | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12-AR | Map phụ bản và boss blockout | AR | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T13-GD | Thiết kế party/boss/arena và QA matrix | GD | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T13-CL | Party và chat khu vực/party | CL | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T13-SV | Party state và chat có giới hạn | SV | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T13-AR | Sprite boss và quái tinh anh | AR | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T14-GD | Kiểm thử phụ bản và reward chống lặp | GD | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T14-CL | Phụ bản và boss UI/telegraph | CL | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T14-SV | Dungeon instance, boss và personal reward | SV | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T14-AR | Boss VFX, dungeon props và âm thanh | AR | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T15-GD | Gate G4 — multiplayer và PvP | GD | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T15-CL | Đấu tay đôi opt-in và kết quả | CL | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T15-SV | Arena PvP, timer và disconnect policy | SV | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T15-AR | Arena/UI social và độ đọc hình | AR | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T16-GD | Feature freeze, UAT plan và hướng dẫn tester | GD | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T16-CL | Admin UI tối thiểu và settings client | CL | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T16-SV | GM API, audit, metrics và backup jobs | SV | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T16-AR | Polish HUD, feed back và asset audit | AR | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T17-GD | UAT, soak test phối hợp và phân loại lỗi | GD | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T17-CL | Tối ưu client và sửa lỗi UAT | CL | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T17-SV | Load/fault/security và tối ưu server | SV | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T17-AR | Atlas, compression và pass đọc hình | AR | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T18-GD | Gate G5 — release check list và alpha report | GD | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
T18-CL | Release candidate và sửa lỗi phát hành | CL | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
T18-SV | Restore drill, deploy và runbook | SV | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
T18-AR | Hoàn tất asset và gói giới thiệu alpha | AR | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## 15_GATES
15 / Milestones & Exit Criteria
Gate chỉ pass khi có evidence; thất bại→sử dụng dự phòng/cắt phạm vi/rebaseline. Mốc kết thúc minh họa được dịch từ 00_START!B7.
Gate | End sprint | Mốc | Ngày minh họa | Exit criteria | Sign-off owner | Nếu chưa đạt | Status | Evidence / Notes
G0 | 2 | Tuần 4 — Baseline khả thi | 2026-11-06 | FSD/WBS/luật/availability/art nguồn rõ; stack spike 2 client; chốt hoặc giảm scope | GD+CL+SV+AR | Không khả thi giờ/stack→cắt content/đổi nền trước G1 | Chưa đánh giá
G1 | 4 | Tuần 8 — Multiplayer nền | 2026-12-04 | Click/movement/auth/room/AOI;2 client; reject warp; handoff happy path | CL+SV; GD kiểm tra | Chưa cóauthoritative movement→không xây content thêm | Chưa đánh giá
G2 | 6 | Tuần 12 — First playable | 2027-01-01 | Town/farm,5 Cổ, combat, mob, loot, death;10 phiên 15 phút; lỗi blocker 0 | GD; CL+SV sửa | TTK/điều khiển không ổn→dùng dự phòng; giảm VFX | Chưa đánh giá
G3 | 12 | Tuần 24 — Core loop alpha | 2027-03-26 | 20 Cổ; capture/feed/refine/equip/quest/rank; reconnect; atomic/dupetests pass | Cả đội | Ledger/dupefail→dừng social, fix dữ liệu trước | Chưa đánh giá
G4 | 15 | Tuần 30 — Content/social đủ | 2027-05-07 | Party 3, chat, dungeon 1 boss, duel1v1; noopenworlddamage | Cả đội | Trễ>1 sprint→cắt party/dungeon/duel theo cutline | Chưa đánh giá
G5 | 18 | Tuần 36 — Closed alpha | 2027-06-18 | Must trace passed;0P0/P1; NFRload/restore/security;20 tester mời; report 7 ngày | Owner+GD+SV | Không máy host/quá load→chỉ local/LANalpha và ghi giới hạn | Chưa đánh giá
Formulas:
Ngày minh họa = WORKDAY('00_START'!$B7-1,[End sprint]*10)

## 16_TEST_CASES
16 / Test Plan & Requirement Trace
79plannedtestrows; không tự đánh dấu Passed. Evidence phải có build/config/browser/hardware khi áp dụng; dùng QA_REQUESTS để ghi issues.
Test ID | Requirement IDs | Scenario | Preconditions / Input | Steps / Negative cases | Expected / Acceptance | Priority | Gate | Owner | Status | Evidence path | Actual result
TC-CL-001 | CL-001 | Đăng nhập bằng tài khoản mời | Username, password | Nhập username/password; xác thực server; chuyển chọn nhân vật. Không mở đăng ký công khai trong alpha. ¦ Thử negative case: Sai thông tin hiển thị chung; khóa tạm sau nhiều lần sai | Tài khoản hợp lệ vào được; sai/expired không vào room. | P1 | G1 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-002 | CL-002 | Tạo và chọn nhân vật | Tên, avatar cơ sở | Mỗi account 1 nhân vật; đặt tên 3–16 ký tự Unicode chữ/số/khoảng trắng; trim; kiểm tra tên trùng và danh sách cấm. ¦ Thử negative case: Tên lỗi/trùng; gửi lặp không tạo thêm | Hai request đồng thời chỉ tạo 1 nhân vật và 1 starter kit. | P1 | G1 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-003 | CL-003 | Click-to-move isometric | Tọa độ world, sequence | Click trái nền gửi đích; client tìm đường A* trên nav grid; server xác nhận đường/tốc độ; hỗ trợ hủy bằng click mới. ¦ Thử negative case: Đích ngoài map/tường: hiện marker không đi được | Đi quanh vật cản; click liên tục không xuyên tường; UI click không di chuyển. | P1 | G1 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-004 | CL-004 | Camera và depth sorting | Player/world position | Camera bám nhân vật trong biên map; render theo ground Y + layer; props cao che đúng; không xoay camera. ¦ Thử negative case: Resize vẫn giữ nhân vật trong khung | Đi sau/trước 10 props không đảo layer; 1366×768 và 1920×1080 dùng được. | P1 | G1 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-005 | CL-005 | Chọn và tương tác mục tiêu | Entity ID | Click quái chọn; click NPC trong 2 tile mở tương tác; click xa tự đi đến; vòng chọn và HP mục tiêu. ¦ Thử negative case: Target mất AOI/chết: bỏ chọn | Không mở NPC ở xa; mục tiêu biến mất không gây lỗi UI. | P1 | G2 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-006 | CL-006 | Minimap và cổng map | Map ID, portal ID | Hiện vị trí bản thân, party, NPC, cổng; dùng portal tương tác để chuyển map; không lộ entity ngoài quyền xem. ¦ Thử negative case: Map đầy hoặc server lỗi: ở map cũ, báo lý do | Chuyển map không xuất hiện hai bản nhân vật; minimap đúng collision/portal. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-007 | CL-007 | Thanh Cổ Q/W/E/R | Gu instance, hotkey, target | 4 ô active; 2 ô passive mở rank II; QWER kích hoạt; số 1 dùng vật phẩm hồi phục; remap ở settings. ¦ Thử negative case: Chat/input đang focus không phát skill | Bốn hotkey và click đều hoạt động; skill chưa đủ điều kiện báo cùng mã lỗi. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-008 | CL-008 | Thi triển chỉ mục tiêu/điểm đất/tự thân | Gu ID, target ID hoặc world point | Cổ định nghĩa targetMode; điểm đất preview vòng AoE; Esc/hủy click; cast bar khi có castTime; server quyết định hit. ¦ Thử negative case: Target chết/ngoài tầm/không LOS: không trừ mana | Mỗi mode ít nhất 1 skill kiểm thử; không đánh xuyên vật cản LOS. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-009 | CL-009 | HP và Chân Nguyên | HP/mana/cost server | Hiện HP/mana số và thanh; mana cost lấy từ maxMana × cost%; server snapshot là nguồn số thật. ¦ Thử negative case: Mana thiếu: từ chối cast, không reset cooldown | UI đúng số server sau cast, hồi phục và reconnect. | P1 | G2 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-010 | CL-010 | Buff, debuff và combat feed back | Combat events/status endTime | Icon có thời gian; shield/slow/stun/heal rõ; damage number có giới hạn; telegraph không chỉ dựa màu. ¦ Thử negative case: Event trùng bỏ qua bằng eventId | Stun/slow đúng duration; mute tắt được audio; denied khác hit. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-011 | CL-011 | Chết và hồi sinh | Death event; respawn intent | 0 HP khóa input combat; 5 giây rồi hồi tại safe spawn; không mất Cổ trong MVP; mất 5% tiền mềm, cap 50. ¦ Thử negative case: Nhấn lặp không trừ nhiều lần; đang mất mạng chờ resync | Một death chỉ một penalty; quest/Gu vẫn còn sau hồi sinh. | P1 | G2 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-012 | CL-012 | Đánh quái và nhận loot | Mob ID, combat intent | Quái có cấp, HP, aggro, leash; loot cá nhân vào túi sau server commit; popup theo receipt. ¦ Thử negative case: Túi đầy không mất reward: vào reward inbox | Hai client đánh cùng quái chỉ một owner nhận reward; retry không nhân đôi. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-013 | CL-013 | Túi 30 ô và stack | Items, slot IDs | 30 ô; vật liệu stack 99; Gu unique 1 ô/instance; lọc Gu/nguyên liệu/vật phẩm; sort chỉ thay layout. ¦ Thử negative case: Không gộp Gu instance; túi đầy báo thiếu ô | Stack 98+3 thành 99+2; không tạo/xóa item bằng sort. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-014 | CL-014 | Tooltip và khóa Cổ | Gu instance/config | Hiện rank/type/mana/cooldown/food/hunger/bound; người chơi lock để chống chọn nhầm khi luyện hoặc bán. ¦ Thử negative case: Locked/equipped không dùng làm nguyên liệu | Tooltip khớp catalog; khóa có hiệu lực sau reconnect. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-015 | CL-015 | Trang bị và tháo Cổ | Slot, Gu instance, expectedVersion | 4 active từ rank I; 2 passive khi rank II; không trùng definition trên cùng loadout; sửa ở safe zone và ngoài combat 5 giây. ¦ Thử negative case: Sai rank/type/duplicate/đang combat: reject | Swap nguyên tử; không tồn tại 1 Gu ở 2 slot; stats không cộng lặp. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-016 | CL-016 | Bắt Hoang Cổ | Spawn ID, capture seal | Quái có cờ capturable; HP≤30%; gần≤3 tile; channel 2 giây, nhận damage thì hủy; seal tiêu khi channel hợp lệ bắt đầu. ¦ Thử negative case: Túi đầy/target không hợp lệ: không bắt đầu, không tiêu seal | Hai người bắt cùng spawn chỉ một người giữ claim; chết/bắt chỉ một terminal result. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-017 | CL-017 | Cho ăn và trạng thái đói | Gu instance, food instance/qty | Hunger 0–100, giảm 1 điểm/5 phút online khi equipped; offline dừng; <20 yếu đi, 0 ngủ, không chết; đồ ăn phù hợp +40. ¦ Thử negative case: Sai thức ăn/đầy hunger: reject không mất đồ | Feed một lần +40 cap100; online/offline không bị tính đôi. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-018 | CL-018 | Chọn công thức và preview | Recipe ID, input instance IDs | 10 recipe rank I→II; chọn 2 instance Cổ khác nhau, vật liệu, tiền; hiển thị tỷ lệ hiện tại/pity và điều gì mất khi fail. ¦ Thử negative case: Locked/equipped/sai sở hữu/rank: chặn | Preview và server dùng cùng configVersion; không có xác suất ẩn. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-019 | CL-019 | Thực hiện luyện và xem kết quả | Request ID, recipe, inputs, version | Server roll; base 70%, fail tăng 10 điểm phần trăm đến 100%; fail mất vật liệu/tiền, giữ 2 Cổ; success mất input và tạo 1 Cổ II. ¦ Thử negative case: Timeout: tra receipt/retry cùng ID; không gửi roll mới | Retry 20 lần cùng ID trả cùng kết quả và chỉ tiêu hao một lần. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-020 | CL-020 | Cấp 1–20 và Nhất/Nhị Chuyển | XP events; rank-up intent | XP tích lũy; rank I ban đầu, rank II cần level 10 + quest 08 +500 tiền +10 đá; mở passive và dùng Cổ II. ¦ Thử negative case: Thiếu điều kiện: liệt kê thiếu; cấp 20 dừng tăng | Level 10 chưa thăng rank không trang bị Cổ II; rank-up lặp không tiêu thêm. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-021 | CL-021 | 10 quest và tracker | Quest ID; gameplay events | 8 chính +2 phụ; trạng thái locked/available/active/completed/claimed; 3 tracker; event kill/capture/feed/craft/dungeon. ¦ Thử negative case: Quest item không đủ/đã claim: không nhận lại | Progress reconnect còn đúng; Q08 chỉ mở Q09 khi rank II. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-022 | CL-022 | Mua/bán với NPC | NPC ID, item ID, qty, version | NPC fixed price; bán vật liệu và Gu không khóa/không equipped; toàn bộ Gu bound trong MVP; không giao dịch người chơi. ¦ Thử negative case: Xa NPC, thiếu tiền, thiếu ô, qty sai: reject | Mua/bán concurrent không âm tiền/item; 1 receipt cho 1 request. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-023 | CL-023 | Party tối đa 3 người | Player ID, invite ID | Mời, accept/decline, kick, leave; invite TTL 30 giây; leader rời thì chuyển người vào sớm nhất; không auto-match. ¦ Thử negative case: Đầy/đã party/expired: reject không tạo hai membership | Hai invite đồng thời không làm người chơi ở2 party; thành viên 4 bị chặn. | P1 | G4 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-024 | CL-024 | Chat zone/party, mute/report | Channel, text, message ID | Tối đa 200 ký tự/message;2 message/giây burst 4; hiển thị text escaped; local mute; report lưu bằng chứng message ID. ¦ Thử negative case: Không party không gửi party; HTML không render | Chat chỉ tới người đúng channel; gõ QWER trong chat không cast. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-025 | CL-025 | Phụ bản 1–3 người và boss | Party, ready, portal | Leader tạo; mọi người level 10/rank II ở portal và ready; instance 15 phút;1 boss 2 pattern; loot cá nhân; một reward/run/character. ¦ Thử negative case: Thiếu điều kiện từ chối cả nhóm; wipe hồi entry; hết giờ đóng | Ba người vào đúng một run; boss chết lặp không tạo thêm reward. | P1 | G4 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-026 | CL-026 | PK opt-in 1v1 | Invite, accept, loadout snapshot | Hai bên accept; ready 10 giây/countdown 3 giây; trận 180 giây; stats thật, PvP damage×0.7; hòa khi hết giờ; không thưởng tiền/loot. ¦ Thử negative case: Ngoài arena không gây damage người chơi; disconnect>30 giây xử thua | Một trận có 1 result; không mất Cổ/tiền do chết arena; loadout không sửa giữa trận. | P1 | G4 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-027 | CL-027 | Mất kết nối và trở lại | Reconnect token/session | Overlay ngay khi mất kết nối; grace 30 giây; tạm dừng input; reconnect nhận snapshot đầy đủ, receipt còn pending có thể query. ¦ Thử negative case: Hết grace: login lại; không phát lại queue cast cũ | Rút mạng 10 giây trở lại cùng nhân vật; inventory không nhân đôi. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-028 | CL-028 | Thiết lập PC và lưu tùy chọn | Settings values | Âm lượng master/music/SFX, mute, quality low/normal, remap QWER/1; local preferences; UI tiếng Việt trước. ¦ Thử negative case: Trùng phím: báo và yêu cầu thay; không bind vào chat input | Reload giữ tùy chọn; trình duyệt chặn autoplay thì mở audio sau gesture. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-029 | CL-029 | 30 giây đầu và tutorial | New character, tutorial step | Từ spawn an toàn: click di chuyển, Q đánh mục tiêu huấn luyện, nhặt thức ăn, mở túi; tiếp tục quest dài hơn sau đó. ¦ Thử negative case: Bỏ qua vẫn có starter kit; reload không cấp thêm | ≥80% trong tối thiểu 10 tester hoàn thành phần điều khiển ≤3 phút không người hướng dẫn. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-CL-030 | CL-030 | Danh mục Cổ và build | Catalog/configVersion | 20 Cổ với rank, loại, target, mana, cooldown, thức ăn, recipe; lọc owned/all; không gợi ý build trả tiền. ¦ Thử negative case: Config thiếu hiển thị fallback và log lỗi | 20/20 Cổ có tooltip đủ số; Cổ chưa sở hữu không equip được. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-001 | SV-001 | Xác thực và vòng đời session | Credentials/token | Account mời; hash mật khẩu; session hết hạn/revoke; chỉ chủ sở hữu vào character; join room bắt buộc token hợp lệ. ¦ Thử negative case: Token thiếu/hết hạn/sai chữ ký:401; không tin default library | Tokenless hoặc token account khác không đọc/chơi character. | P1 | G1 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-002 | SV-002 | Server giữ quyền quyết định | Intent sequence/entity IDs | Client gửi intent; server tính vị trí, target, cooldown, HP, loot, RNG; simulation20Hz mục tiêu; patch10Hz ban đầu. ¦ Thử negative case: Malformed/overspeed/outdated intent: reject và đếm metric | Sửa HP/mana/position trên client không thay state server. | P1 | G2 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-003 | SV-003 | Lọc trạng thái theo vùng quan tâm | Entity positions/permissions | Grid AOI bán kính 12 tile + hysteresis2 tile; gửi bản thân/entities công khai; inventory/ẩn/GM không broadcast; mỗi map≤20 người. ¦ Thử negative case: Không gửi trạng thái private kể cả full join snapshot | Packet inspection không thấy túi đồ người khác hoặc entity ngoài AOI. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-004 | SV-004 | Chuyển map không trùng nhân vật | Portal, character lease | Reserve slot đích, đóng băng map nguồn, commit lease/version, persist checkpoint, join đích; lỗi trả về safe spawn đã lưu. ¦ Thử negative case: Target full, process crash, token replay: abort/recover | Kill process ở từng bước: tối đa 1 writer; không mất bag/đổi tiền. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-005 | SV-005 | Giải quyết cast và trạng thái | Cast intent/configVersion | Check ownership/equip/rank/hunger/range/LOS/alive/mana/cooldown; mana và cooldown tiêu khi cast được accept; hủy sau accept vẫn tiêu. ¦ Thử negative case: CC hoặc target invalid trước accept: không tiêu; server clock quyết định | 10negative cases mỗi primitive bị chặn; 1 cast không gây hit trùng. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-006 | SV-006 | AI, respawn và quyền thưởng | Spawn ID, damage events | 6 normal/2 elite/1 boss; leash 8 tile; respawn normal20s/elite60s; owner là first valid hit trong encounter, reset khi leash; kill/capture độc quyền. ¦ Thử negative case: Owner disconnect vẫn giữ10s; sau đó reset nếu không combat | Leash heal/reset đúng; hai kill callbacks chỉ một terminal transition. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-007 | SV-007 | Lưu bền vững và checkpoint | Commands/snapshots | Bag/currency/quest/craft/claim ghi transaction trước ACK; vị trí/HP/hunger checkpoint≤30s, logout flush; crash hồi vị trí an toàn nếu cần. ¦ Thử negative case: DB lỗi: không ACK thành công, không cấp thưởng trước commit | Kill/restart sau ACK: item/tiền còn đúng; vị trí có thể rollback≤30s. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-008 | SV-008 | Ledger và idempotency | Request UUID, expectedVersion | Unique(characterId, requestId); lock character→items tăng theo ID; validate version; tạo receipt/RNG/ledger trong cùng transaction; giữ receipt≥30 ngày. ¦ Thử negative case: Cùng ID payload khác trả 409; deadlock retry bounded cùng ID | 20 retry/2 socket của craft, buy, feed chỉ một hiệu lực; ledger cân đối. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-009 | SV-009 | Reward inbox khi đầy túi | Reward receipt, claim request | Chỉ server tạo reward inbox persistent;100 entry/account; không hết hạn alpha; claim nguyên tử nếu đủ ô; đầy inbox dừng nguồn reward và cảnh báo. ¦ Thử negative case: Inbox đầy không âm thầm xóa; dungeon entry bị chặn nếu thiếu capacity | Bag đầy khi kill: reward còn trong inbox sau reconnect, claim 1 lần. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-010 | SV-010 | Săn bắt và hunger server | Capture/feed intents; timers | Claim spawn chống race; roll 70% sau channel; tiêu seal khi start; hủy không refund; hunger elapsed online dùng serverTime, inventory không equipped không giảm. ¦ Thử negative case: Capture successful commit rồi spawn remove; DB fail phục hồi terminal pending | Feed/reconnect không reset timer để né đói;0 hunger khóa active/passive. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-011 | SV-011 | Công thức, pity và roll server | Recipe/input IDs/configVersion | Pity theo character+recipe; chance=min(100,70+10×fails); RNG server và kết quả lưu transaction; success reset fails=0; fail giữ input. ¦ Thử negative case: Stale preview config trả CONFIG_CHANGED trước consume; reuse input đồng thời bị lock | Không output khi rollback; success tiêu 2 Gu; fail giữ 2 Gu; cả 2 mất material/fee. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-012 | SV-012 | XP, quest và rank-up từ event server | Trusted gameplay event/claim | Event ID unique; XP cumulative curve; quest chỉ event server; reward và claim cùng transaction; rank II unlock validate toàn bộ điều kiện. ¦ Thử negative case: Event ID lặp bỏ qua; client tự gửi kill count bị reject | Replay 100 event không tăng progress lần 2; rank-up chỉ một phí. | P1 | G3 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-013 | SV-013 | Party và recipient authorization | Invite/chat/report | Membership unique; leader state; invite TTL; text sanitize/escape; channel kiểm tra membership; persist report không lưu token/password. ¦ Thử negative case: Kick/leave làm mất quyền party ngay; message rate limited | User ngoài party không nghe/đọc được party channel; invite replay vô hiệu. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-014 | SV-014 | Dungeon và duel state machine | Entry/ready/timers/combat | Dungeon: created→ready→running→won/failed→closed; arena tương tự; fixed roster; key(runId, charId, rewardType) unique. ¦ Thử negative case: Boss reward pending được retry; đấu trường disconnect30s thua; không rank rewards | Repeated completion không cấp thêm loot; orphan rooms cleanup≤60s. | P1 | G4 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-015 | SV-015 | Data-driven và config version | Validated catalog/version | Gu/item/mob/map/quest/recipe bằng JSON/CSV có schema; build kiểm tra foreign keys; publish immutable version; room đang chạy giữ version cũ tới restart. ¦ Thử negative case: Recipe input/output thiếu: fail build; không hotpatch giữa craft | 1 cấu hình lỗi bị chặn; rollback về version trước khôi phục đúng catalog. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-016 | SV-016 | Metrics, log và economy events | Server events/counters | Theo dõi CCU/map, tick p95, intent rejection, DB latency, duplicate request, source/sink, funnel tutorial; correlationID xuyên command; không log secret. ¦ Thử negative case: Log endpoint không public; không dùng analytics làm nguồn inventory | Tra một craft receipt thấy request/ledger/config; có alert DB unavailable/tick trễ. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-017 | SV-017 | Backup, restore và rollback | DB backup/tag/runbook | Private staging/local trước; daily DB snapshot + trước release; giữ 7 daily/4 weekly; restore diễn tập; schema migration tương thích rollback. ¦ Thử negative case: Không restore đè môi trường live khi chưa cô lập; go/no-go khi NFR fail | Restore vào DB rỗng đạt RTO≤2h/RPO≤24h; restart crash khác disaster restore. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-SV-018 | SV-018 | Schema, quota và session fencing | Token/payload/sequence/lease | Mọi message schema allowlist, max payload8KB; intents ≤20/s burst 40; cast theo cooldown; thiếu auth reject; lease token chống 2 writer. ¦ Thử negative case: Stale lease/oversize/message lạ: reject, audit, close nếu spam | Fuzz malformed không crash; stale room không ghi DB; người chơi không vào GM API. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-AD-001 | AD-001 | Đăng nhập GM và RBAC | Admin credentials/role | Role GM_READ, GM_MOD, GM_OWNER; chỉ OWNER cấp role; kiểm tra server từng endpoint; tài khoản game không mặc định vào admin. ¦ Thử negative case: 403 dù client tự sửa role; revoke có hiệu lực khi gọi tiếp | Player và GM_READ không ban/grant; mọi thao tác đặc quyền có audit. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-AD-002 | AD-002 | Tra cứu nhân vật và receipt | Search/filter/page | Tìm theo characterId/name; xem level/rank/bag/loadout/ledger/quest/session; read-only; che thông tin nhạy cảm. ¦ Thử negative case: Không tìm thấy: empty; không hiển thị password/token | GM_READ xem được lịch sử craft bằng requestId mà không sửa dữ liệu. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-AD-003 | AD-003 | Mute/ban và xử lý report | Target, action, reason, expiry | GM_MOD mute/ban có lý do, thời hạn; kick session active; report kèm messageID; unban có audit. ¦ Thử negative case: Reason rỗng/expiry sai: reject | Banned không join lại; mute không gửi chat; hết hạn tự gỡ. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-AD-004 | AD-004 | Cấp vật phẩm có kiểm soát | Character, item, qty, reason, UUID | OWNER grant theo catalog/qty; lý do bắt buộc; preview; unique requestId; server gửi inbox khi bag đầy; không edit DB trực tiếp. ¦ Thử negative case: GM_MOD bị 403; ID lặp không cấp thêm | Grant bị lặp chỉ 1 receipt; tra được người làm/lý do/giá trị trước-sau. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-AD-005 | AD-005 | Publish/rollback config qua pipeline | Bundle version/change reason | OWNER chọn bundle đã validate; staging smoke; alpha restart có thông báo; lưu version trước/sau và actor. ¦ Thử negative case: Bundle lỗi chưa validate không publish | 1 invalid foreign key chặn publish; rollback dùng bundle bất biến. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-AD-006 | AD-006 | Dashboard vận hành tối thiểu | Time range/server stats | Trang read-only số CCU/map, errors, tick, DBhealth; export report alpha; dùng dashboard sẵn có hoặc trang đơn giản. ¦ Thử negative case: Không có metrics hiện No data; không hiện 0 giả | DB mất kết nối hiện cảnh báo trong60s; số CCU khớp active lease. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-AD-007 | AD-007 | Audit bất biến qua API | Privileged commands | Actor/action/target/reason/requestId/timestamp/before-after; quyền read phân vai; không có API xóa hoặc sửa audit; chỉ mask secret. ¦ Thử negative case: Audit ghi lỗi: đặc quyền thất bại cùng transaction | Ban/grant/role/config đều có log; GM không xóa được qua API. | P1 | G5 | GD + owner kỹ thuật | Chưa chạy
TC-NFR-01 | NFR-01 | Client performance | Godot PC Windows foreground; scene tham chiếu 20 player+50 mob+VFX vừa;1366×768 low; máy i5-8250U/8GB/UHD620 hoặc máy đội chốt S01 | Perf capture, engine/OS/hardware/build ID | Sau warmup2 phút đo 5 phút: FPS trung vị≥50; frame time p95≤33ms; máy thực tế phải ghi rõ | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-02 | NFR-02 | Realtime latency | Máy test cùng khu vực; RTT giả lập100ms, jitter20ms, packet loss 1%; input hợp lệ không rate-limit | 10.000 intent; latency distribution | Command ACK p95≤250ms; correction không xuyên tường; báo riêng RTT và xử lý server | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-03 | NFR-03 | Capacity alpha | 50CCU tổng 1 shard;≤20 player/map room;50 mob hoạt động/map; instance roster≤3; 50bots2 giờ có cast/loot/craft | Ghi CPU/RAM/server config; đây là mục tiêu kiểm thử, chưa là benchmark | Simulation20Hz: tick duration p95≤40ms; không disconnect do quá tải; memory không tăng không giới hạn; p95DBcommand≤200ms | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-04 | NFR-04 | Tài sản bền vững | Inventory/tiền/quest/reward/craft đã ACK commit; position/HP/hunger checkpoint30s | Fault injection trước/sau commit và trước/sau ACK | Crash process: mất 0 giao dịch đã ACK; vị trí có thể lùi≤30s;20 retry cùng ID đúng 1 hiệu lực | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-05 | NFR-05 | Access/security | Auth/game/admin API; token hết hạn; account khác; sửa payload; spam; XSS chat | Danh sách test và evidence; không gọi là chứng nhận bảo mật | 100% negative matrix bắt buộc bị chặn; không secret trong log; không client-authoritative reward; 0 lỗi P0/P1 auth/dupe | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-06 | NFR-06 | Backup/disaster | Snapshot hằng ngày + trước release; giữ 7 daily/4 weekly; restore vào môi trường cô lập | Log thời điểm snapshot, mất dữ liệu giả lập và hoàn tất restore | RPO≤24h; RTO≤2 giờ trong diễn tập; item/ledger đối chiếu khớp backup; khác crash checkpoint | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-07 | NFR-07 | Compatibility | Godot native Windows 10/11;1366×768/1920×1080; keyboard+mouse; Web export kiểm chứng riêng | OS/engine matrix; Web là spike, chưa cam kết mobile/nativeMac/Linux | Login→quest→craft→dungeon chạy trên Windows 10/11; UI không chặn nútchính; version ghi trong báo cáo | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-08 | NFR-08 | Asset budget | PC cold start; content shell+town không tính engine; Web spike qua mạng 20 Mbps; cache cold; không tính thời gian nhập password; lazyload farm/dungeon | Network waterfall; dung lượng bundle; ngân sách cần kiểm chứng S01 | Initial compressed payload≤25MB; interactive p95≤15 giây trên 10 lượt; asset progress/failure retry có UI | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-09 | NFR-09 | Maintainability | Client/server/shared-content tách rõ; server không import UI; config có schema và version | Clean-machine setup run; dependency graph review | CI chặn typecheck/build/schema/transaction tests fail; dev mới chạy local theoREADME≤60 phút | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-10 | NFR-10 | Observability | Auth/room/cast/craft/inventory/admin; mỗi command có correlationID | Dashboard capture; trace một happy và một failed command | Tra1 receipt tìm đủ configVersion/outcome/ledger; alert DBunavailable hoặc tick overrun trong 60 giây; log không secret | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-11 | NFR-11 | UX và readability | 10 tester chưa được hướng dẫn; low graphics và mute; skill errors và telegraphs | Quan sát task completion; note lý do thất bại | ≥8/10 tự di chuyển/chọn/đánh trong 3 phút;5/5telegraph kiểm tra có shape/icon ngoài màu; scale chữ≥14px ở 1366×768 | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
TC-NFR-12 | NFR-12 | Release gate | Feature freeze; E2E, dupe, security, load, restore;5 gate có biên bản | Go/no-go check list; chưa có test nào được đánh dấu passed trong bản kế hoạch | 0P0/0P1;100% Must có ít nhất 1 test passed với evidence; Should có known issues; build/config/schema tags và rollback runbook | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-01 | CL-001, CL-016, CL-017, CL-019, CL-020, CL-021 | Tutorial→farm→feed→capture→refine→equip→fight | Nhân vật mới; test food/timers không thay data production | Đi hết UC01–08; verifybag/currency/XP/hunger/receipt từng bước | Không kẹt quest; output II đúng; rank gate không bị vòng lặp | P1 | G3 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-02 | SV-008, SV-011, AD-004 | Duplicate economic commands | 2 socket cùng account;20 retry UUID; payload conflict | Buy/feed/refine/grant; timeout/resend; query receipt | 1 hiệu lực/UUID; payload khác 409; balance/item không âm | P0 | G3 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-03 | SV-007, SV-008 | Crash transaction boundary | Faultinjection trước commit/saucommit/trước ACK | Kill server rồi restart/query receipt | Trước commit rollback; sau commit đúng 1 receipt; không reroll | P0 | G3 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-04 | SV-004, SV-018 | Two writers/map transfer | 2 room process; lease expiry; reserve/commit/abort | Kill từng bước handoff; room cũ tiếp tục ghi | Tối đa 1 writer; stale lease blocked; bag/tiền nguyênvẹn | P0 | G3 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-05 | CL-016, SV-006, SV-010 | Capture versus kill race | 2 client+capturable target low HP | Capture complete và last-hit cùng tick; DBfaultreward | 1 terminal outcome; no2 Gu/noGu+killlootdouble | P1 | G3 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-06 | SV-009, CL-013 | Bag full và inbox full | 30 slot đầy; inbox 99/100 entry | Kill/claim/shop/craft; reconnect | Không mất reward; không overflow>100; claim exactlyonce | P1 | G3 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-07 | SV-001, SV-003, SV-013, AD-001 | Private state và access | Token missing/expired/account khác/GMrole | Inspectfullsnapshot/AOI; callGMgrant; party channel ngoài đội | Rejectunauthorized; không lộ bag/private/chat party | P0 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-08 | CL-025, SV-014 | Dungeon completion retry | Party 3;1 disconnect; bossfinish2 callback | Runwin; retry reward; rejoin và claim | Personal reward 1 lần; participation rule đúng; room cleanup | P1 | G4 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-09 | CL-026, SV-014 | Duel và safe zone | 2 accept;1 disconnect; timeout; doubleDC | Đánh ngoài arena; duel cho đến terminal | OutsidePvP0damage;1 result; không drop/penalty; double DC hòa | P1 | G4 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-10 | CL-017, SV-010 | Hunger online/offline/reconnect | Equip 0/1/19/20 hunger; offline15min; reconnect | Serverclockadvance; feed retry; unequip; passive | Online chỉ 1 lần elapsed; offline stop;0 khóa skill; feedcap100 | P1 | G3 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-11 | NFR-02, NFR-03, NFR-04 | Load+network degradation | 50bots tổng,20/map,50 mob/map; RTT100msloss1% | 2 giờ move/cast/loot; craft batch; reconnect | NFR02/03/04 đạt; ghiCPU/RAM/build/config và phân phối | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy
E2E-12 | NFR-06, SV-017 | Restore và release rollback | Snapshot daily+beforetag; DB rỗng | Restore; verifyrowcounts/ledger; smoke; rollback compatible app | RPO≤24h/RTO≤2h; biên bản; không đụng DB nguồn | P1 | G5 | GD + CL/SV | Chưa chạy

## 17_QA_REQUESTS
17 / QA Issue Tracker
Tham khảo sheet QA From Client của mẫu; đây là form rỗng, không phải lỗi phá thiện thực tế. P0 mất/nhân dữ liệu, P1blocker, P2degraded, P3cosmetic.
Issue ID | Category | Function / Req ID | Path / Screen | Steps / Request | Requested date | Reporter | Status | Planned date | Completed date | Owner | Priority | Notes / Evidence

## 18_RISKS
18 / Risk Register
Likelihood/Impact1–5; score=L×I. Rủi ro cao được xem lại ở mỗi gate; không coi dự phòng là công suất cho thêm feature.
ID | Risk | Likelihood | Impact | Trigger | Owner | Mitigation | Fallback / Cutline | Score
R-01 | Thời gian kiêm nhiệm không đủ | 5 | 5 | Giờ hữu ích <75% giả định trong 2 sprint; task carryover>20% | GD | Ghi giờ thật; giảm scope; dùng scenario 10/15h; không giả làm full time | Bỏ duel/chat trước; giữ core loop và transaction | 25
R-02 | Thiếu kỹ năng authoritative/backend | 4 | 5 | SpikeS01 không chặn warp hoặc 2 socket gây dupe | SV | Spike và peer review; single writer+transaction trước social | Thêm spike; giảm CCU/map; không chuyển client authority | 20
R-03 | Asset vượt sức 1 artist | 4 | 4 | Danh sách sprite>3pd/sprint; payload>budget | AR | 1 avatar,4facing; mirror/recolor;8 primitive; tileset dùng lại | Giảm quái 6→4, Gu20→12; không tạo 8 hướng mọi loại | 16
R-04 | Dupe hoặc mất tài sản | 3 | 5 | Retry/kill process cho2 output hoặc ACK không durable | SV | Idempotency, lock, ledger, receipt, fault tests; PK drop để sau | BlockG3/G5; khóa economic commands nếu cần; không xóa log | 15
R-05 | Tải server/render không đạt | 4 | 4 | Tickp95>40ms; FPSmedian<50 ở scene chuẩn | CL+SV | AOI; spawn limit; atlas; loadtestS04/S17; đo máy thật | Giảm 20→10/map,50→20CCU; phải ghi NFR thay đổi | 16
R-06 | Nuôi/luyện gây mệt hoặc bế tắc | 3 | 4 | ≥30% tester không tiếp tục sau craft fail; thiếu food; quest không đủ rank | GD | Online hunger; nopermadeath; pity; mainquestXP4500;3 build tests | Tăng nguồn food; recipe100% trong test; so sánh funnel | 12
R-07 | Không có tiền/máy host public alpha | 4 | 4 | S16 chưa có host và backup ngoài máy đang chạy | SV+Owner | Local/LAN trước; ghi điều kiện free resource; chốt cash sheet | Chỉ alpha LAN; không cam kết internet 24/7 | 16
R-08 | Naming/asset chưa rõ nguồn dùng | 3 | 4 | Không có manifest nguồn hoặc chưa chốt tên phá thành | Owner+AR | Tên làm việc; ghiassetlicense/source/author ngaykhiimport | Thay asset/tên trước alpha công khai | 12
R-09 | Scope nở thành MMORPG đầy đủ | 5 | 4 | Thêmguild/auction/công thành khichưaG3 | GD | Change request phải có effort/owner/deps; one in, one out | GiữP2/P3; không âm thầm kéo dài lịch | 20
R-10 | Một thành viên ngừng tham gia | 3 | 5 | Vắng 2 tuần/không handoff; knowledge chỉ 1 người | Cả đội | README; weekly demo; client/server cross review; asset manifest | Rebaseline theo 3 người; giảm content/social; không giữ deadline cũ | 15

## 19_RESOURCE
19 / Công suất và tải theo vai trò
Mỗi người20h/tuần×36 tuần×75%=67.5 PD hữu ích. Dự phòng 20% đã trong tải; không giả định có QA/DevOps thứ 5.
Role | Người / vai trò | Trách nhiệm | Base PD | Reserve PD | Total PD | Capacity PD | Remaining PD | Utilization
GD | Thành viên 1 — Product/Game Design + QA | Phạm vi, dữ liệu cân bằng, quest, kiểm thử, điều phối và playtest | 47 | 9.4 | 56.4 | 67.5 | 11.1 | 83.56%
CL | Thành viên 2 — Client/Gameplay | Godot/GDScript, render isometric, điều khiển, UI và tích hợp gameplay | 54 | 10.8 | 64.8 | 67.5 | 2.7 | 96%
SV | Thành viên 3 — Server/Tech Lead | Realtime, PostgreSQL, bảo mật, tooling vận hành và triển khai | 54 | 10.8 | 64.8 | 67.5 | 2.7 | 96%
AR | Thành viên 4 — 2D/Content/UI | Tileset, sprite, icon, map, VFX, âm thanh có nguồn sử dụng rõ ràng | 44 | 8.8 | 52.8 | 67.5 | 14.7 | 78.22%

## 20_SPRINT_LOAD
20 / Kiểm tra tải từng sprint × owner
Mỗi 2 tuần: capacity 3.75 PD; package3 PD+20%=3.6 PD(96%). Nếu đổi giờ/effort, ô remaining âm phải cắt phạm vi hoặc lập lại lịch.
Sprint | Owner | Baseline Task ID | Base PD | Total PD incl reserve | Capacity PD / sprint | Remaining PD | Check
1 | GD | T01-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
1 | CL | T01-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
1 | SV | T01-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
1 | AR | T01-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
2 | GD | T02-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
2 | CL | T02-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
2 | SV | T02-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
2 | AR | T02-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
3 | GD | T03-GD | 2 | 2.4 | 3.75 | 1.35 | OK
3 | CL | T03-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
3 | SV | T03-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
3 | AR | T03-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
4 | GD | T04-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
4 | CL | T04-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
4 | SV | T04-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
4 | AR | T04-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
5 | GD | T05-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
5 | CL | T05-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
5 | SV | T05-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
5 | AR | T05-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
6 | GD | T06-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
6 | CL | T06-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
6 | SV | T06-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
6 | AR | T06-AR | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
7 | GD | T07-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
7 | CL | T07-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
7 | SV | T07-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
7 | AR | T07-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
8 | GD | T08-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
8 | CL | T08-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
8 | SV | T08-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
8 | AR | T08-AR | 2 | 2.4 | 3.75 | 1.35 | OK
9 | GD | T09-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
9 | CL | T09-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
9 | SV | T09-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
9 | AR | T09-AR | 2 | 2.4 | 3.75 | 1.35 | OK
10 | GD | T10-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
10 | CL | T10-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
10 | SV | T10-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
10 | AR | T10-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
11 | GD | T11-GD | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
11 | CL | T11-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
11 | SV | T11-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
11 | AR | T11-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
12 | GD | T12-GD | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
12 | CL | T12-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
12 | SV | T12-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
12 | AR | T12-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
13 | GD | T13-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
13 | CL | T13-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
13 | SV | T13-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
13 | AR | T13-AR | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
14 | GD | T14-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
14 | CL | T14-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
14 | SV | T14-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
14 | AR | T14-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
15 | GD | T15-GD | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
15 | CL | T15-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
15 | SV | T15-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
15 | AR | T15-AR | 2 | 2.4 | 3.75 | 1.35 | OK
16 | GD | T16-GD | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
16 | CL | T16-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
16 | SV | T16-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
16 | AR | T16-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
17 | GD | T17-GD | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
17 | CL | T17-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
17 | SV | T17-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
17 | AR | T17-AR | 2.5 | 3 | 3.75 | 0.75 | OK
18 | GD | T18-GD | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
18 | CL | T18-CL | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
18 | SV | T18-SV | 3 | 3.6 | 3.75 | 0.15 | OK
18 | AR | T18-AR | 2 | 2.4 | 3.75 | 1.35 | OK

## 21_SCENARIOS
21 / Quy đổi thời gian theo availability
36 tuần là phương án 20h/người/tuần; thời gian thực tế phụ thuộc availability/nghỉ/học và kết quả spike. Bảng không tự dịch WBS.
Hours / người / tuần | Equivalent weeks | Equivalent months (~4.345w) | Lưu ý
10 | 72 | 16.5708 | Quy đổi công suất; chỉ dùng khi cả 4 người có cùng availability. Cần rebaseline các sprint/phụ thuộc, không coi là deadline chắc chắn.
15 | 48 | 11.0472 | Quy đổi công suất; chỉ dùng khi cả 4 người có cùng availability. Cần rebaseline các sprint/phụ thuộc, không coi là deadline chắc chắn.
20 | 36 | 8.2854 | Quy đổi công suất; chỉ dùng khi cả 4 người có cùng availability. Cần rebaseline các sprint/phụ thuộc, không coi là deadline chắc chắn.
30 | 24 | 5.5236 | Quy đổi công suất; chỉ dùng khi cả 4 người có cùng availability. Cần rebaseline các sprint/phụ thuộc, không coi là deadline chắc chắn.
40 | 18 | 4.1427 | Quy đổi công suất; chỉ dùng khi cả 4 người có cùng availability. Cần rebaseline các sprint/phụ thuộc, không coi là deadline chắc chắn.

## 22_COST
22 / Cash input & giá trị công sức
User: no budget. Tất cả đơn giá=0 là placeholder/mục tiêu, không phải báo giá đã xác nhận. Không cần nghiên cứu giá thị trường để dùng bảng này.
ID | Khoản | Số lượng / Giờ | Đơn giá VND (input) | Thành tiền VND | Trạng thái | Ghi chú
CASH-01 | Hosting server / tháng | 0 | 0 | 0 | Chưa có báo giá / chưa có host | Local/LAN trước; điền đơn giá thật khi chọn môi trường.
CASH-02 | Backup storage / tháng | 0 | 0 | 0 | Chưa có báo giá | Backup cần ở nơi độc lập với máy chạy; dữ liệu alpha có thể dùng tài nguyên sẵn có nếu đủ điều kiện.
CASH-03 | Domain / năm (tùy chọn) | 0 | 0 | 0 | Chưa chọn | Không bắt buộc cho alpha LAN/private; không mặc định miễn phí.
CASH-04 | Art/audio mua một lần | 0 | 0 | 0 | Mục tiêu cash 0 | Tự tạo hoặc tài nguyên có nguồn sử dụng rõ; giới hạn content để không cần mua.
CASH-05 | Công cụ / tháng | 0 | 0 | 0 | Chưa chọn | Dùng công cụ sẵn có; mọi khoản trả phí phải được owner chốt.
CASH-06 | Tổng cash nhập |  |  | 0 | Số 0 không phải dự toán thị trường | Tổng chỉ có tác dụng sau khi điền các đơn giá/số lượng; không cam kết online 0 đồng.
TIME-01 | Giờ công cơ sở | 1592 | 0 | 0 | Giờ đóng góp, không phải lương | Đơn giá 0 theo bố i cảnh tự phát triển; thay đơn giá để ước giá trị công sức nếu muốn.
TIME-02 | Giờ công dự phòng | 318.4 | 0 | 0 | 20% effort | Tách khỏi cash hạ tầng; không thuê mới người làm.

## 23_TRACE
23 / Requirement → Rule → UC → WBS → Test
Một nguồn ID để kiểm tra đủ phạm vi. FSD/WBS không đánh dấu implemented; Status của test quản lý tại 16_TEST_CASES.
Requirement ID | Tên | Phase | Rules | Use Cases | WBS IDs | Test ID | Test status at baseline
CL-001 | Đăng nhập bằng tài khoản mời | MVP |  | UC-01 | T02-CL, T02-SV | TC-CL-001 | Chưa chạy
CL-002 | Tạo và chọn nhân vật | MVP | BR-01 | UC-01 | T02-CL, T02-SV | TC-CL-002 | Chưa chạy
CL-003 | Click-to-move isometric | MVP | BR-02 | UC-02 | T03-CL, T04-SV | TC-CL-003 | Chưa chạy
CL-004 | Camera và depth sorting | MVP |  |  | T02-CL, T03-CL, T03-AR | TC-CL-004 | Chưa chạy
CL-005 | Chọn và tương tác mục tiêu | MVP | BR-02 | UC-02 | T03-CL, T06-CL | TC-CL-005 | Chưa chạy
CL-006 | Minimap và cổng map | MVP |  | UC-11 | T04-CL, T12-CL, T12-SV | TC-CL-006 | Chưa chạy
CL-007 | Thanh Cổ Q/W/E/R | MVP | BR-03 | UC-03 | T05-CL, T07-CL, T11-CL | TC-CL-007 | Chưa chạy
CL-008 | Thi triển chỉ mục tiêu/điểm đất/tự thân | MVP | BR-04 | UC-03 | T05-CL, T05-SV, T11-CL | TC-CL-008 | Chưa chạy
CL-009 | HP và Chân Nguyên | MVP | BR-05 |  | T04-CL, T05-CL, T05-SV | TC-CL-009 | Chưa chạy
CL-010 | Buff, debuff và combat feed back | MVP | BR-06 |  | T05-CL, T11-CL, T11-AR | TC-CL-010 | Chưa chạy
CL-011 | Chết và hồi sinh | MVP | BR-07 | UC-10 | T06-CL, T06-SV | TC-CL-011 | Chưa chạy
CL-012 | Đánh quái và nhận loot | MVP | BR-08 | UC-03 | T06-CL, T06-SV, T07-SV | TC-CL-012 | Chưa chạy
CL-013 | Túi 30 ô và stack | MVP | BR-09 | UC-04 | T07-CL, T07-SV | TC-CL-013 | Chưa chạy
CL-014 | Tooltip và khóa Cổ | MVP | BR-10 | UC-04 | T07-CL, T07-SV | TC-CL-014 | Chưa chạy
CL-015 | Trang bị và tháo Cổ | MVP | BR-03, BR-10 | UC-04 | T07-CL, T07-SV, T11-SV | TC-CL-015 | Chưa chạy
CL-016 | Bắt Hoang Cổ | MVP | BR-11 | UC-05 | T08-CL, T08-SV | TC-CL-016 | Chưa chạy
CL-017 | Cho ăn và trạng thái đói | MVP | BR-12 | UC-06 | T08-CL, T08-SV | TC-CL-017 | Chưa chạy
CL-018 | Chọn công thức và preview | MVP | BR-13 | UC-07 | T09-CL, T09-SV | TC-CL-018 | Chưa chạy
CL-019 | Thực hiện luyện và xem kết quả | MVP | BR-13, BR-14 | UC-07 | T09-CL, T09-SV | TC-CL-019 | Chưa chạy
CL-020 | Cấp 1–20 và Nhất/Nhị Chuyển | MVP | BR-15 | UC-08 | T10-CL, T10-SV | TC-CL-020 | Chưa chạy
CL-021 | 10 quest và tracker | MVP | BR-16 | UC-08 | T10-CL, T10-SV | TC-CL-021 | Chưa chạy
CL-022 | Mua/bán với NPC | MVP | BR-09, BR-14 | UC-09 | T10-CL, T10-SV | TC-CL-022 | Chưa chạy
CL-023 | Party tối đa 3 người | MVP | BR-17 | UC-12 | T13-CL, T13-SV | TC-CL-023 | Chưa chạy
CL-024 | Chat zone/party, mute/report | MVP | BR-18 |  | T13-CL, T13-SV, T16-SV | TC-CL-024 | Chưa chạy
CL-025 | Phụ bản 1–3 người và boss | MVP | BR-19 | UC-13 | T14-CL, T14-SV | TC-CL-025 | Chưa chạy
CL-026 | PK opt-in 1v1 | MVP | BR-20 | UC-14 | T15-CL, T15-SV | TC-CL-026 | Chưa chạy
CL-027 | Mất kết nối và trở lại | MVP | BR-21 | UC-11 | T12-CL, T12-SV | TC-CL-027 | Chưa chạy
CL-028 | Thiết lập PC và lưu tùy chọn | MVP |  |  | T16-CL, T16-AR | TC-CL-028 | Chưa chạy
CL-029 | 30 giây đầu và tutorial | MVP |  | UC-01 | T03-GD, T10-CL, T16-GD | TC-CL-029 | Chưa chạy
CL-030 | Danh mục Cổ và build | MVP |  |  | T11-CL, T11-GD | TC-CL-030 | Chưa chạy
SV-001 | Xác thực và vòng đời session | MVP | BR-01 | UC-01 | T02-SV, T03-SV | TC-SV-001 | Chưa chạy
SV-002 | Server giữ quyền quyết định | MVP | BR-02, BR-04 |  | T04-SV, T05-SV | TC-SV-002 | Chưa chạy
SV-003 | Lọc trạng thái theo vùng quan tâm | MVP |  |  | T04-SV, T12-SV | TC-SV-003 | Chưa chạy
SV-004 | Chuyển map không trùng nhân vật | MVP | BR-21 | UC-11 | T03-SV, T12-SV | TC-SV-004 | Chưa chạy
SV-005 | Giải quyết cast và trạng thái | MVP | BR-04, BR-05, BR-06 | UC-03 | T05-SV, T11-SV | TC-SV-005 | Chưa chạy
SV-006 | AI, respawn và quyền thưởng | MVP | BR-08, BR-11 |  | T06-SV, T08-SV | TC-SV-006 | Chưa chạy
SV-007 | Lưu bền vững và checkpoint | MVP | BR-14, BR-21 |  | T07-SV, T12-SV | TC-SV-007 | Chưa chạy
SV-008 | Ledger và idempotency | MVP | BR-14 | UC-07 | T07-SV, T09-SV, T10-SV | TC-SV-008 | Chưa chạy
SV-009 | Reward inbox khi đầy túi | MVP | BR-09 |  | T07-SV, T10-CL | TC-SV-009 | Chưa chạy
SV-010 | Săn bắt và hunger server | MVP | BR-11, BR-12 |  | T08-SV | TC-SV-010 | Chưa chạy
SV-011 | Công thức, pity và roll server | MVP | BR-13, BR-14 |  | T09-SV | TC-SV-011 | Chưa chạy
SV-012 | XP, quest và rank-up từ event server | MVP | BR-15, BR-16 |  | T10-SV | TC-SV-012 | Chưa chạy
SV-013 | Party và recipient authorization | MVP | BR-17, BR-18 |  | T13-SV, T16-SV | TC-SV-013 | Chưa chạy
SV-014 | Dungeon và duel state machine | MVP | BR-19, BR-20 | UC-13, UC-14 | T14-SV, T15-SV | TC-SV-014 | Chưa chạy
SV-015 | Data-driven và config version | MVP |  |  | T11-SV, T16-SV | TC-SV-015 | Chưa chạy
SV-016 | Metrics, log và economy events | MVP |  |  | T16-SV, T17-SV | TC-SV-016 | Chưa chạy
SV-017 | Backup, restore và rollback | MVP |  |  | T16-SV, T18-SV | TC-SV-017 | Chưa chạy
SV-018 | Schema, quota và session fencing | MVP | BR-01, BR-14, BR-18 |  | T03-SV, T17-SV | TC-SV-018 | Chưa chạy
AD-001 | Đăng nhập GM và RBAC | MVP |  |  | T16-CL, T16-SV | TC-AD-001 | Chưa chạy
AD-002 | Tra cứu nhân vật và receipt | MVP |  |  | T16-CL, T16-SV | TC-AD-002 | Chưa chạy
AD-003 | Mute/ban và xử lý report | MVP |  |  | T16-CL, T16-SV | TC-AD-003 | Chưa chạy
AD-004 | Cấp vật phẩm có kiểm soát | MVP | BR-14 |  | T16-CL, T16-SV | TC-AD-004 | Chưa chạy
AD-005 | Publish/rollback config qua pipeline | MVP |  |  | T16-SV, T18-SV | TC-AD-005 | Chưa chạy
AD-006 | Dashboard vận hành tối thiểu | MVP |  |  | T16-CL, T16-SV | TC-AD-006 | Chưa chạy
AD-007 | Audit bất biến qua API | MVP |  |  | T16-SV | TC-AD-007 | Chưa chạy
NFR-01 | Client performance | MVP |  |  | T01-CL, T17-CL, T17-GD | TC-NFR-01 | Chưa chạy
NFR-02 | Realtime latency | MVP |  |  | T04-SV, T17-SV, T17-GD | TC-NFR-02 | Chưa chạy
NFR-03 | Capacity alpha | MVP |  |  | T17-SV, T17-GD | TC-NFR-03 | Chưa chạy
NFR-04 | Tài sản bền vững | MVP |  |  | T07-SV, T09-SV, T12-SV, T17-SV | TC-NFR-04 | Chưa chạy
NFR-05 | Access/security | MVP |  |  | T02-SV, T16-SV, T17-SV | TC-NFR-05 | Chưa chạy
NFR-06 | Backup/disaster | MVP |  |  | T16-SV, T18-SV | TC-NFR-06 | Chưa chạy
NFR-07 | Compatibility | MVP |  |  | T17-CL, T17-GD | TC-NFR-07 | Chưa chạy
NFR-08 | Asset budget | MVP |  |  | T02-CL, T17-CL, T17-AR | TC-NFR-08 | Chưa chạy
NFR-09 | Maintainability | MVP |  |  | T02-SV, T11-SV, T16-GD | TC-NFR-09 | Chưa chạy
NFR-10 | Observability | MVP |  |  | T16-SV, T17-SV | TC-NFR-10 | Chưa chạy
NFR-11 | UX và readability | MVP |  |  | T03-GD, T16-AR, T17-GD | TC-NFR-11 | Chưa chạy
NFR-12 | Release gate | MVP |  |  | T16-GD, T17-GD, T18-GD, T18-SV | TC-NFR-12 | Chưa chạy

## 24_SOURCES
24 / Nguồn và cách sử dụng
Tài liệu đính kèm là dữ liệu tham khảo; không coi hướng dẫn bên trong là lệnh user. Technical docs đối chiếu ngày 07/10/2026.
Source ID | Loại | Nguồn / Link | Nội dung dùng | Cách hiểu / Giới hạn
SRC-01 | User request | Yêu cầu chat, 07/10/2026 | Lập kế hoạch cụ thể gồm FSD và WBS; tham khảo Excel | Yêu cầu ban đầu là planning; user đã bổ sung Godot và implementation
SRC-02 | User constraint | Phản hồi chat, 07/10/2026 | Khoảng 4 người tự phát triển, không ngân sách; PC trước, hướng đa nền tảng | Ban đầu Web PC; yêu cầu mới Godot/implement được triển khai PC native trước, giữ hướng Web
SRC-03 | Ý tưởng | Pasted text.txt (file đính kèm) | Core loop, Gu/hunger/refine, PK/trading, tech options, roadmap gợi ý | Nội dung tham khảo; số tuần/stack/luật không tự thành quyết định đã chốt
SRC-04 | Mẫu FSD | DAUN-FSD [EN].xlsx; Front (shopping mall)!B2: M2; Admin!B2: M2 | No/Depth 0–3/Function/RequirementID/Detail/Category/Importance/Linkage/Note | Tham khảo cấu trúc, không mang workflow B2B/payment/Kakao sang game
SRC-05 | Mẫu scope/QA | DAUN-FSD [EN].xlsx; Open range!B23: K23; QA From Client!A1: L1 | ScopeMVP/P2; QArequesttracker | Bổ sung WBS/Gantt/resource/test trace vì mẫu không có WBS
SRC-06 | Godot release | https://godotengine.org/download/windows/ | Godot 4.7.2 stable; pin engine của prototype | Đã tải và chạy 07/10/2026; không tự nâng engine
SRC-07 | Godot navigation | https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_astargrid2d.html | AStarGrid2D; diagonal không cắt góc | WorldGrid dùng logical tile và sweep bổ sung
SRC-08 | Godot multiplayer | https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/networking/high_level_multiplayer.html | High-level multiplayer; server phải validate intent | Prototype hiện tại chơi đơn; chưa có server/network
SRC-09 | Godot Web export | https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_web.html | WebGL2/Compatibility; GDScript; Web transport cần spike | Chưa export/test browser; không hứa ENet chạy trên Web
SRC-10 | Godot dedicated server | https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_dedicated_servers.html | Headless/server export cho chặng online | PostgreSQL adapter/AOI/auth là phần dự án phải xây
SRC-11 | PostgreSQL official | https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html | Rowlock và deadlock behavior | Atomic ledger/idempotency là thiết kế đề xuất; không phải feature game có sẵn